## JUHIS
1. Palun täita või üle vaadata KORAK rakendusplaani täitmise info sobiva asutuse vahelehel. (Teisel vahelehel on koondvaade.) 2. Täita või üle vaadata palume vaid 2022-2023 tegevused ja maksumused ning seda lahtrites, mis on tabelis valge taustaga. 3. Palun jätke tähelepanuta eesmärkide või meetmete kogusummad. Asutuste kaupa on tegevused välja võetud, seega ei pruugi valemid toimida. Pärast sisendi andmist kanname info üldtabelisse ning selle põhjal koostatakse kokkuvõte, mis saadetakse teile üle vaatamiseks.

## Rak.plaan2022-2025_täitmine
LEGEND: | TEGEVUS LÕPETATUD, KÕIK OK. | ALUSTATUD | POLE ALUSTATUD |  |  |  |  | POLE PLANEERITUD |  |  |  | SISEND VAJALIK
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | EA liik | Vastutaja (org) | Algtase (aasta) | 2018 | Tegelik maksumus 2018 | Vahe 2018 | 2019 | Tegelik maksumus 2019 | Vahe 2019 | Vahe kokku 2018 ja 2019 | Täitmise seis (täidetud, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2019. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | 2022 | Tegelik maksumus 2022 | Vahe 2022 | 2023 | Tegelik maksumus 2023 | Vahe 2023 | Vahe kokku 2022-2023 | Täitmise seis (jah, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2023. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | PLANEERITUD periood kokku | TEGELIK periood kokku | VAHE
1. | Tõhustatud on kiirgusohutuse taristu toimimine |  |  |  |  | 4386 | 2386 | 2000 | 358844 | 55800 | 303044 | 305044 |  |  | 585600 | 0 | 585600 | 22000 | 0 | 22000 | 607600 |  |  | 970830 | 58186 | 912644
1.1. | Meede: Ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohutusnormide tagamiseks vajalike õigusaktide ja juhenddokumentide koostamine ja ajakohastamine rahvusvaheliste nõuete kohaselt |  |  |  |  | 4386 | 2386 | 2000 | 358844 | 55800 | 303044 | 305044 |  |  | 585600 | 0 | 585600 | 22000 | 0 | 22000 | 607600 |  |  | 970830 | 58186 | 912644
1.1.1. | Õigusaktide täiendamine | Koostatud on vajalikud analüüsid ning õigusloomet on täiendatud |  | KeM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Pidev tegevus, tulemus on saavutatud | 6300 | 0 | 6300 | 12000 |  | 12000 | 18300 |  |  | 18300 | 0 | 18300
1.1.2. | Protseduuride väljatöötamine kiirgusohutuse järelevalve korraldamiseks. | Kiirgusohutuse järelevalve korraldamiseks vajalikud protseduurid on väljatöötatud | RE | KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Protseduurid on välja töötatud | 2300 | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Väljaarvamis- ja vabastamistasemete tuletamise aluste ühtlustamine mistahes radionukliide sisaldava materjali koguste osas | On ühtlustatud väljaarvamis- ja vabastamistasemete tuletamise alused | RE | KeM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | alustatud | 2019. a alustati määruse koostamisega | - | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | täidetud | Keskkonnaministri 25.08.2021 määrus nr 40. "Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded" | #VALUE! | 0 | #VALUE!
1.1.4. | Rahvusvaheliste auditite ettevalmistamine ja läbiviimine | IRRS järelmissioon ja ARTEMIS missioon on toimunud | VF, RE | KeM, KeA |  | 4386 | 2386 | 2000 | 8020 | 6000 | 2020 | 4020 | täidetud | IRRS järelmissioon toimus 03.-09.03.2019 2019 ning ARTEMIS missioon toimus 24.03 – 01.04.2019. | 5000 | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 12406 | 8386 | 4020
1.1.5. | Kiirgusmõõteseadmete kalibreerimiskeskuse (ingl Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL)) rajamine. | Kalibreerimiskeskus on rajatud 2020.aastaks | KIK,VF | AS A.L.A.R.A. | 2018 | - | - | - | 246824 | 12000 | 234824 | 234824 | alustatud | Tegevus on viibinud, kuna IAEA peatas 2019. aastal ajutiselt gammamõõteseadmete kalibreerimise süsteemi tarnijaga sõlmitud lepingu, sest tarnija ei suutnud nõuetekohaselt täita süsteemi valmistamise ja paigaldamise lepingud teises IAEA liikmesriigis. Peale sealsete takistuste ületamist jätkas IAEA 2019. a detsembris tarnijaga sõlmitud lepingu täitmist. Süsteem tarnitakse eeldatavalt 2020. aastal. | 286000 |  | 286000 | 10000 |  | 10000 | 296000 |  |  | 542824 | 12000 | 530824
1.1.6. | Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri arendamine | Kiirgustöötajate doosiregistri põhimäärus on uuendatud ja register on arendamisel |  | KeA; KEMIT |  | - | - | - | 100000 | 37800 | 62200 | 62200 | alustatud | 2019. a hankeleping sõlmitud. | 286000 |  | 286000 | 0 | 0 | 0 | 286000 | täidetud | Register kasutusele võetud 12. juuni 2020. a. | 386000 | 37800 | 348200
2. | Tagatud on kiirgusohutusalane teadlikkus ja pädevuse suurendamine |  |  |  |  | 1895 | 895 | 1000 | 67500 | 14391 | 53109 | 54109 |  |  | 107500 | 0 | 107500 | 82500 | 0 | 82500 | 190000 |  |  | 259395 | 15286 | 244109
2.1. | Meede: Kiirgusalase koolitusvaldkonna arendamine |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 25000 | 0 | 25000 | 26000 |  |  | 41000 | 0 | 41000 | 25000 | 0 | 25000 | 66000 |  |  | 92000 | 0 | 92000
2.1.1. | Riigiasutuste töötajatele mõeldud kiirgusalaste põhiteadmiste veebikursuse väljatöötamine | Välja on töötatud riigiasutuste töötajatele mõeldud kiirgusalaste põhiteadmiste veebikursus |  | KeM, KeA |  | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | alustatud | IAEA koostööprojekti koostamine, mis hõlmab ka koolitusmooduli välja töötamist | 15000 | 0 | 15000
2.1.2. | Kiirgusohutust käsitleva loengukursuse avaliku-õigusliku kõrgkooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppekavasse integreerimise võimalikkuse hindamine ning võimaluste leidmine | Selleks, et suurendada inimeste teadlikkust kiirgusest ja luua võimalused, et kiirgusest huvitatu saaks kõrgkoolis omandada esmatasandi teadmised selles valdkonnas |  | KeM |  | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Ei ole alustatud, kuna teised KORAK-i rakenduskava tegevused võtsid oodatust rohkem aega. | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Projekteerimise ja ehitusega seotud õppekavade täiendamine looduskiirguse (eelkõige radooni) valdkonnas | suurendada selle valdkonna spetsialistide teadlikkus looduskiirgusest, eriti just radoonist ja radooni kaitsemeetmetest |  | KeM |  | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Ei ole alustatud, kuna teised KORAK-i rakenduskava tegevused võtsid oodatust rohkem aega. | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Regulaarsed kiirgusalased koolitused kirgussündmustes esmareageerijatele | Koolitused on toimunud |  | KeA**, PPA, PäA, TervA | 2018 | - | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | täidetud | 2019. a viidi läbi viis koolitust, kuid piisavat mahtu sellises formaadis pole võimalik saavutada | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 50000 |  | PäA: DEK kiirgusohutuse juhtivspetsialist osales kiirgusohutuse spetsialisti koolitusel 2021. aasta. | 75000 | 0 | 75000
2.1.5. | Järelevalveametnike (TI ja KKI) koolitamine | vähemalt 2 koolitust sellel perioodil |  | KeA |  | 1000 | 0 | 1000 | - | - | - | 1000 | alustatud | Osaliselt kiirgusseminari raames | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | täidetud | 2020. aastal töötati välja juhendmaterjal järelevalveametnikele, 2021. a algul viis KeA läbi koolituse | 2000 | 0 | 2000
2.2 | Meede: Inimeste teadlikkuse suurendamine ioniseeriva kiirguse võimalikest ohtudest ning ohtude vähendamise meetoditest |  |  |  |  | 895 | 895 | 0 | 16500 | 14391 | 2109 | 2109 |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 3000 |  |  | 20395 | 15286 | 5109
2.2.1. | Kiirgusalaste teabepäevade korraldamine | Kiirgusalaseid teabepäevasid korraldatakse iga-aastaselt | RE | KeM, KeA |  | 895 | 895 | 0 | 500 | 391 | 109 | 109 | täidetud | Teabepäevad mõlemal aastal toimunud | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1000 | täidetud | 2020. aastal teabepäeva COVID-19 tõttu läbi ei viidud ning loodeti sügisel olukorra paranemisele ning ei soovitud virtuaalset teabepäeva teha, kuna siis on arutelu tekkimine raskendatud. 2021. aastal viidi siiski läbi virutaalne teabepäev. | 2395 | 1286 | 1109
2.2.2. | Radoonialaste koolituste korraldamine kõrgendatud radooniriskiga aladel asuvate kohalike omavalitsuste ametnikele | Korraldatud on vähemalt 1 koolitus sellel perioodil | RE | KeM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | täidetud | Aastal 2018 toimus kolm koolitust. | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | täidetud | 2021. a läbi viidud üks koolitus KeA KOV koolitusprogrammi raames | 3000 | 0 | 3000
2.2.3. | Veebipõhiste teabematerjalide koostamine elanikele kiirgushädaolukordades käitumisest; | Koostatud on veebipõhised teabematerjalid |  | KeA, KeM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Materjalid on koostatud | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.2.4. | Potentsiaalselt ohtlikest kiirgusallikatest teavitamise ja kokkukogumise kampaaniate regulaarne korraldamine | Tuumamaterjali sisaldavate seadmete ja muude potentsiaalselt ohtlike radioaktiivsete jäätmete kokkukogumise kampaaniaid korraldatakse regulaarselt. |  | KeM, A.L.A.R.A | Pidev | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14000 | 1000 | 1000 | alustatud | Kampaania viidi läbi 2019.a. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | #VALUE! | #VALUE!
2.2.5. | Veebipõhiste teabematerjalide koostamine elanikele kiirgushädaolukordades käitumisest koos KKK-ga | Avalikkust teavitatakse, kuidas tegutseda rahvusvahelise kiirgusõnnetuse korral. Avalikkust teavitataksekiirgusõnnetusega seotud ohtudest, ohtude vältimise juhistest ning õnnetuse ajal tegutsemise käitumisjuhistest. Vastav info on avaldatud Keskkonnaameti kodulehel ning vajadusel tehakse proaktiivset meediateavitust. Riskikommunikatsioon on osa Keskkonnaameti kommunikatsiooniplaani tegevuskavast. |  | KeA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Veebipõhised teabematerjalid on koostatud. | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.3. | Meede: Kiirgusspetsialistide piisava arvu tagamine Eestis |  |  |  |  | - | - | - | 26000 | 0 | 26000 | 26000 |  |  | 65000 | 0 | 65000 | 56000 | 0 | 56000 | 121000 |  |  | 147000 | 0 | 147000
2.3.1. | Kiirgusspetsialistide piisava arvu tagamine Eestis | KeA-sse vähemalt ühe täiendava ametikoha loomine radooni spetsialisti KKI-sse vähemalt kahe kiirguse valdkonnale orienteeritud inspektori ametikoha loomine, KEM-i vähemalt ühe täiendava ametikoha loomine EL ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ning AS-i A.L.A.R.A. seoses radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise ja Paldiski endise tuumaobjekti dekomissioneerimise eeluuringutega ühe täiendava ametikoha loomine. | RE | KeM, KeA; A.L.A.R.A. | 2018 | - | - | - | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | pole alustatud | Seoses KeA ja KKI kavandatud ühinemisega ei ole KKI-s kiirguse valdkonnale orienteeritud täiendavaid inspektori ametikohti loodud. Täiendavate töökohtade vajadus täpsustatakse asutuste ühendamise käigus. AS-i A.L.A.R.A on planeeritud kiirgusspetsialist tööle võtta 2020. aastal. | 65000 |  | 65000 | 56000 |  | 56000 | 121000 |  |  | 147000 | 0 | 147000
3. | Vähendatud on radioaktiivsete jäätmete ja nende käitlemisega seotud ohte |  |  |  |  | 498000 | 316000 | 182000 | 1249000 | 372000 | 877000 | 1059000 |  |  | 1609000 | 0 | 1609000 | 4395000 | 17900 | 4377100 | 5986100 |  |  | 7751000 | 705900 | 7045100
3.1. | Meede: Radioaktiivsete jäätmete tekke vähendamine ja nende ohutu vaheladustamise korraldamine |  |  |  |  | 482000 | 306000 | 176000 | 494000 | 347000 | 147000 | 323000 |  |  | 774000 | 0 | 774000 | 1645000 | 0 | 1645000 | 2419000 |  |  | 3395000 | 653000 | 2742000
3.1.1. | Olemasoleva vaheladustuspaiga haldamine | Vaheladustuspaik on hooldatud ja soovimatu ründe, mille tulemusel võib toimuda ümbritseva keskkonna saastumine, vastu kaitstud. Seireprogrammide täitmine ning vajadusel seiretulemustest lähtuvalt meetmekavade koostamine ja rakendamine. | RE | MKM, A.L.A.R.A. | Pidev | 370000 | 184000 | 186000 | 380000 | 217000 | 163000 | 349000 | täidetud | Vaheladustuspaiga füüsilise kaitse ja seire süsteemid on hooldatud ja toimivad. Pidev tegevus. | 380000 |  | 380000 | 380000 |  | 380000 | 760000 |  |  | 1510000 | 401000 | 1109000
3.1.2. | Radioaktiivsete jäätmete käitlemine | Radioaktiivsed jäätmed on nõuetekohaselt käideldud ja vaheladustatud. | RE | MKM, A.L.A.R.A. | Pidev | 9000 | 14000 | -5000 | 9000 | 11000 | -2000 | -7000 | täidetud | Radioaktiivsed jäätmed on nõuetekohaselt käideldud ja vaheladustatud. Pidev tegevus. | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 | 18000 |  |  | 36000 | 25000 | 11000
3.1.3. | Tammiku jäätmehoidla ohutustamise lõpule viimine | Hoidla on ohutustatud - jäätmed on hoidlast eemaldatud, hoidla on saastusest puhastatud, lammutatud ning vabastatud üldiseks kasutamiseks. | RE | MKM, A.L.A.R.A. | 2006 | 60000 | 70000 | -10000 | 60000 | 93000 | -33000 | -43000 | alustatud | Hoidla katteehitis on lammutatud ning vabastatud ning hoidla on lammutatud. | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 50000 |  |  | 170000 | 163000 | 7000
3.1.4. | Jäätmete iseloomustamise süsteemi arendamine alfa- ja beetakiirgajate määramiseks | Alfa- ja beetakiirgajate määramist võimaldavate mõõteseadmete soetamine, mõõtemetoodikate koostamine ja personali koolitamine (2019-2029). |  | MKM, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | alustatud | Aastaks 2018 tegevusi ei planeeritud. Teostatud on ettevalmistavad tegevused alfa- ja beetakiirgajate määramiseks. | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 40000 |  |  | 42000 | 0 | 42000
3.1.5. | Radioaktiivsete jäätmete vabastamiseks vajalike protseduuride väljatöötamine | Peamised protseduurid radioaktiivsete jäätmete vabastamiseks on koostatud ja kooskõlastatud (2016-2019). | RE | MKM, A.L.A.R.A. | 2016 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | täidetud | Peamised protseduurid radioaktiivsete jäätmete vabastamiseks on loodud. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 4000 | 6000 | -2000
3.1.6. | Saastunud metallijäätmete kokkukogumine ja sulatamine | Kokkukogutud saastunud metall iseloomustatakse ja saadetakse sulatmisele. Sulatamisest järgi jäänud kontsentreeritud jäätmed on nõuetekohaselt töödeldud ja pakendatud võimaldamaks nende edasist ladustamist vahe- või lõppladustuspaigas. | VF | KeM, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastaks 2018 tegevusi ei planeeritud. 2019 toimus välisvahendite taotlemine ja alustati riigihanke alusdokumendi koostamisega. | 300000 |  | 300000 | 1123000 |  | 1123000 | 1423000 |  |  | 1423000 | 0 | 1423000
3.1.7. | Jäätmete käitlemise kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine | Toimub pidev juhtimissüsteemi parendamine tagamaks radioaktiivsete jäätmete ohutut käitlemist. | RE | A.L.A.R.A. | Pidev | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | täidetud | Juhtimissüsteemi käsiraamat ja sise-eeskirjad on üle vaadatud ja täiendatud. | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | 12000 |  |  | 22000 | 10000 | 12000
3.1.8. | Radioaktiivsete jäätmete käitlusseadmete pargi arendamine ja jäätmete ladustamiseks vajalike pakendite soetamine | Radioaktiivsete jäätmete käitlusseadmete parki arendatakse järjepidevalt, mis võimaldab jäätmeid lõppladustamiseks sobivalt käidelda. Samuti on soetatud lõppladustamiseks vajalikud jäätmepakendid. |  | MKM, A.L.A.R.A. | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud | Algtase 2021. a | - | - | - | 48000 |  | 48000 | 48000 |  |  | 48000 | 0 | 48000
3.1.9. | Omanikuta kiirgusallikate käitlussüsteemi arendamine ja käigushoidmine | Tagatud on omanikuta kiirgusallikate ohutu kokkukogumine ja nende järjepidev käitlemine. | KIK | MKM, SiM, KeM KeA, A.L.A.R.A. | Pidev | 34000 | 29000 | 5000 | 34000 | 19000 | 15000 | 20000 | täidetud | Süsteem on loodud ja toimib. Pidev tegevus. | 34000 |  | 34000 | 34000 |  | 34000 | 68000 |  |  | 136000 | 48000 | 88000
3.2. | Meede: Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise planeeringu (sh KSH) koostamine ja Paldiski endise tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomissioneerimise keskkonnamõju hindamine |  |  |  |  | 16000 | 10000 | 6000 | 755000 | 25000 | 730000 | 736000 |  |  | 735000 | 0 | 735000 | 2650000 | 8950 | 2641050 | 3376050 |  |  | 4156000 | 43950 | 4112050
3.2.1. | Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks planeeringu ja KSH menetluse algatamine | Planeering ja KSH on algatatud. | VF | RaM, KeM, MKM, KeA, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | alustatud | Algtase 2019. Taotlus on esitatud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Lääne-Harju vallavolikogu algatas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 28.01.2020. a. 16.10. 2020 kuulutai välja hange, saabus üks pakkumus (u 1.4 mln eurot), mis ületas oluliselt eeldatavat maksumust (0.3 mln eurot). Toimus TORT käskkirja muudatus, mille raames suurendati eelarvet ning eriplaneering jaotati I etapiks (2021-2023) ja II etapiks (2024-2025). II etapi jaoks vajalik lisarahastus u 0.6 mln eurot. 15.06.2021 kuulutati välja uus hange, mille eeldatav maksumus u 0.84 mln eurot. 13.10.2021 sõlmiti hankeleping maksumusega 364 200 eurot. | 10000 | 0 | 10000
3.2.2. | Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks vajalike keskkonnauuringute tellimine | Teostatakse paiga asukoha valiku uuringud nagu näiteks tektoonilise omapära kaardistamine, seismiline analüüs, maapõue geoloogilis-litoloogilise koostise analüüs, maapinna reljeefi analüüs ja geodeetilised uuringud, hüdrogeoloogiliste tingimuste analüüs, klimaatiliste tingimuste uuring, keskkonna uuring (floora, fauna, liikide elupaigad, harjumused jne), sotsiaalse olukorra uuring (olulised kogukonnad, maa kasutusotstarve, maa omandiõigus, majanduslikud aspektid, kultuuriloolised aspektid jne), teede ja taristu analüüs jne. | VF | RaM, KeM (KeA), A.L.A.R.A. | 2019 | 8000 | 5000 | 3000 | 300000 | 16000 | 284000 | 287000 | alustatud | Algtase 2019 aasta, mil alustati välisvahendite taotlemise ning riigihanke alusdokumentide taotlemisega. | 300000 |  | 300000 | 1050000 |  | 1050000 | 1350000 | alustatud | 16.10.2020 kuulutati välja hange. Saabus üks pakkumus, mis ületas eeldatavat maksumust (u 5.6 mln eurot). Toimus TORT käskkirja muudatus, mille raames suurendati eelarvet ning vähendati tegevusi. 26.05.2021 kuulutati välja teine hange, hankeleping sõlmiti 13.10.2021. Lepingu maksumus ca 6,2 mln eurot. | 1658000 | 21000 | 1637000
3.2.3. | Lõppladustuspaiga rajamise ja reaktorisektsioonide dekomissioneerimise kommunikatsioonistrateegia koostamine ja rakendamine | Strateegia sätestab kommunikatsiooni eesmärgid ning identifitseerib sihtgrupid. Strateegia sisaldab kava tulevasteks tegevusteks. Edaspidi põhineb kommunikatsioon strateegial, mida regulaarselt üle vaadetakse ja vajadusel täiendatakse. |  | RaM, KeM, MKM | 2019 | - | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | alustatud | Algtase 2019. a. | 10000 | 0 | 10000 | 50000 | 8950 | 41050 | 51050 | alustatud | TORT käskkirja muudatusega on määratud KeM projekti partneriks. Kommunikatsioonipartneri hange kuulutati välja 04.06.2021. Hankeleping sõlmiti 22.10.2021 maksumusega 120 000 eurot. 10.06.2021 läbi viidud infopäev Lääne-Harju vallavalitsusele. | 70000 | 8950 | 61050
3.2.4. | Paldiski endise tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomissioneerimise KMH algatamine | KMH on algatatud. | VF | KeM, MKM, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | alustatud | Algtase 2019. Otsiti võimalust KMH algatamiseks. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | TORT käskkirja muudatusega võeti reaktorsektsioonide likvideerimise KMH perioodist 2021-2023 välja. Tegevused peavad toimuma perioodil 2024-2025. | 10000 | 0 | 10000
3.2.5. | Paldiski endise tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomissioneerimiseks vajalike uuringute tellimine | Teostatakse uuringud nagu näiteks Paldiski objekti peahoone seisukorra insenertehniline uuring, reaktorisektsioonide radioloogiline uuring, reaktorisarkofaagide ja reaktorisektsioonide konstruktsiooni uuring jne. | VF | MKM, KeM (KeA), A.L.A.R.A. | 2019 | 8000 | 5000 | 3000 | 425000 | 9000 | 416000 | 419000 | alustatud | Algtase 2019. aasta, mil alustati välisvahendite taotlemise ning riigihanke alusdokumentide taotlemisega. | 425000 |  | 425000 | 1550000 |  | 1550000 | 1975000 | alustatud | 2021. a TORT käskkirja muudatusega võetu välja läbivalgustamisega seotud tegevust, mille peab läbi viima perioodil 2024-2025. Kokku 2024-2025 perioodil lisarahastuse vajadus u 6.4 mln eurot. | 2408000 | 14000 | 2394000
3.3. | Meede: Looduslikke radionukliide sisaldavate radioaktiivse materjali (NORMide) taaskasutamise ja käitlemise arendamine ja ladustamise korra loomine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 |  |  | 200000 | 0 | 200000
3.3.1. | NORM-valdkonnaga seoses õigusaktide täiendamine | Seoses NORM-valdkonnaga on õigusakte täiendatud |  | KeM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | keskkonnaministri määrus nr 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Vabastamistasemete ja väljaarvamistasemete määrus | 0 | 0 | 0
3.3.2. | NORMide käitlemise valdkonna teadus- ja arendustegevuse toetamine parima võimaliku tehnoloogia väljatöötamiseks ja NORM käitlussüsteemi loomiseks sh käitluslahendustingimuste loomiseks. | Toetatud on teadus- ja arendustegevust parima võimaliku tehnoloogia väljatöötamiseks ja NORM käitlussüsteemi loomiseks | VF/KIK | KeM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Osaletud LIFE projekti infopäeval, et viia end kurssi viimaste muudatustega NORMide teemal.Projekti peamiseks eesmärgiks on välja töötada veetöötlustehnoloogia, mille tulemusena tekib minimaalses koguses NORM-jäätmeid. | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | pole alustatud | Ei ole teada, et NORM uuringuid eestis 2020-2021 sooviti läbi viia. | 200000 | 0 | 200000
4. | Tagatud on valmisolek kiirgussündmuste ennetamiseks ja lahendamiseks |  |  |  |  | 2000 | 11500 | -9500 | 181500 | 298554.4 | -117054.4 | -126554.4 |  |  | 28400 | 0 | 28400 | 280500 | 0 | 280500 | 308900 |  |  | 492400 | 310054.4 | 182345.6
4.1. | Meede: Kiirgushädaolukordade lahendamise plaani (HOLP) koostamine ja plaanikohase valmisoleku tagamine |  |  |  |  | 2000 | 11500 | -9500 | 181500 | 298554.4 | -117054.4 | -126554.4 |  |  | 28400 | 0 | 28400 | 280500 | 0 | 280500 | 308900 |  |  | 492400 | 310054.4 | 182345.6
4.1.1. | Kiirgushädaolukordade lahendamise plaani koostamine | Uus plaan on kinnitatud |  | KeA | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Plaan on koostatud. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Kiirgus- või tuumaõnnetuste alastel õppustel osalemine ja nende korraldamine | Õppusetel on osaletud ning korraldatud |  | KeM, KeA | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | täidetud | Osaleti õppustel kui ka nende korraldamisel | 0 |  | 0 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  | 10000 | 0 | 10000
4.1.3. | Keskkonnaameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baasi uuendamine | Keskkonnaameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baas on uuendatud |  | KeM, KeA | 2017 | 2000 | 1500 | 500 | 129000 | 125554.4 | 3445.6 | 3945.6 | täidetud | Mõõtevahendite ja kaitsevarustuse uuendamine ja hooldamine on olnud regulaarne. | 4000 |  | 4000 | 18000 |  | 18000 | 22000 |  |  | 291945.6 | 127054.4 | 164891.2
4.1.4. | Päästeameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baas, mõõtevahendite ja saasteäratuseks vajalike seadmete baasi uuendamine | Mõõtevahendite ja saasteärastuseks vajalike seadmete baas on uuendatud |  | SiM, PäA |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 173000 | -123000 | -123000 | täidetud |  | 20000 |  | 20000 | 110000 |  | 110000 | 130000 |  |  | 127000 | 173000 | -46000
4.1.5. | Keskkonnainspektsiooni (praeguse KeA) mõõtevahendite baasi uuendamine | Mõõtevahendite baasi on uuendatud |  | KeA | 2019 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Seoses KeA ja KKI ühendamisega ei ole KKI mõõtevahendite baasi eraldi uuendamine otstarbekas, kuna KeA kiirgusosakonnal on vajalike mõõtevahendite baas olemas. | 4400 |  | 4400 | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 8800 | 0 | 8800
4.1.6. | Maksu- ja Tolliameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baasi uuendamine | Mõõtevahendite ja saasteärastuseks vajalike seadmete baas on uuendatud |  | MTA |  | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud | Tegevusi aastateks 2018 ja 2019 ei planeeritud. | 0 |  | 0 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 0 | 150000
4.1.7. | Kiirgusohu varajase hoiatamise süsteemi töö ja toimepidevuse tagamine | Kiirgusohu varajase hoiatamise süsteemi töö ja toimepidevus on tagatud |  | KeM, KeA | 2018 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | täidetud |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10000 | 10000 | 0
5. | Vähendatud on looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohte |  |  |  |  | 70780 | 67534 | 3246 | 223000 | 180026 | 42974 | 46220 |  |  | 853000 | 111708 | 741292 | 733000 | 80116 | 652884 | 1394176 |  |  | 1879780 | 439384 | 1440396
5.1. | Meede: Looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohtude minimeerimine |  |  |  |  | 70780 | 67534 | 3246 | 223000 | 180026 | 42974 | 46220 |  |  | 853000 | 111708 | 741292 | 733000 | 80116 | 652884 | 1394176 |  |  | 1879780 | 439384 | 1440396
5.1.1. | Radooniriski osas täiendava uuringuvajadusega alade uuringumetoodika väljatöötamine | Täiendava uuringuvajadusega aladel on väljatöötatud uuringumetoodika |  | KeM |  | 9780 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Uuringumetoodika on välja töötatud. | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 9780 | 9780 | 0
5.1.2. | Radooniriski osas täiendava uuringuvajadusega alade pinnaseõhu ja siseõhu radooniuuringute tegemine | Pinnaseuuringud on tehtud vähemalt 11 KOVis, siseõhu mõõtmised on tehtud vähemalt 300 ruumis. | KIK, RE | KeM, KeA, EGT |  | 0 | 0 | 0 | 42000 | 41700 | 300 | 300 | alustatud | Aastal 2019 teostatud pinnaseuuringud kuues KOVis, siseõhu mõõtmisi kokku 31. | 42000 | 34826 | 7174 | 42000 | 0 | 42000 | 49174 | alustatud | 2020. aastal viidi läbi II etapp, väljamakse 2021. aastal. Pinnaseuuringud viidi läbi viiets KOV-is. Kärbete tõttu 2021. a III etapi töid ei toimunud. | 126000 | 76526 | 49474
5.1.4. | Üleriigilise siseruumide õhu radooniuuringu läbiviimine | Teostatud on üleriigiline radooniuuring | RE | KeM, Kea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Riiklikke uuringuid ei ole läbi viidud, kuna uuringu vajaduse mahu hindamiseks tuleb eelkõige kindlaks teha hetkeseis. Selleks on vaja korrastada olemasolevate mõõtmistega andmebaas, mida ei olnud võimalik teha enne andmebaasi tarkvara uuendamist. Tarkvara on uuendatud ja andmete korrastamisega jõutakse lõpule 2020.a. Uuringu planeerimisega saab alustada 2021. a. | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 24000 | 576000 | 1176000 | alustatud | 2021. a sai Eesti IAEA tehnilise abi raames 1000 detektorit eesmärgiga alustada riikliku siseõhu-uuringuga. 2021. a sõlmiti leping uuringu I etapi läbiviimiseks kogumaksumusega 38 330 eurot km-ta. | 1200000 | 24000 | 1176000
5.1.6. | Radooni mõõtetulemuste andmebaasi arendamine | Radooni andmebaas on väljaarendatud |  | KeA, KEMIT |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 81600 | 18400 | 18400 | täidetud | Aastal 2019 sõlmitud hankeleping Keskkonnaameti ja arendaja vahel | 150000 |  | 150000 | - | - | - | 150000 | täidetud | 2020. aasta alguses võeti kasutusele uus radooni mõõtetulemuste andmebaas. | 250000 | 81600 | 168400
5.1.7. | Keskkonnaameti radoonimõõteseadmete uuendamine | Keskkonnaameti radoonimõõteseadmed on uuendatud |  | KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Olemasolevad seadmed on olnud aastatel 2018 ja 2019 töökorras ning ei ole vajanud välja vahetamist. Mõõtmisvajadus on olnud kaetud ja täiendavate seadmete soetamine ei ole seega osutunud vajalikuks. | - | - | - | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 30000
5.1.8. | Ehitusmaterjalide täiendavate radioloogiliste uuringute tegemine | 2013/59/Euratom art 75 probleemsete ehitusmaterjalide väljaselgitamine |  | KeM |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | alustatud |  | 0 | 25763 | -25763 | - | - | - | -25763 | täidetud | KIK projekt nr 16329, periood 1.10.2019 -30.10.2020 | 20000 | 25763 | -5763
5.1.9. | Joogivee määruse nr 82 rakendamise kontrollimine seoses radioloogiliste näitajate kontrollväärtuse ületamisega | Parameetri kontrollväärtust ületavate veevärkide omanikud on teostanud kulu-tulu põhise tasuvusanalüüsi radionukliidide sisalduse vähendamise otstarbekuseks |  | TervA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.10. | Sillamäe jäätmehoidla radioaktiivsuse seire | Saneerimisprojekti järelseire järjepidev tagamine | KIK, RE | KeM; AS Ökosil | 2015-…. | 61000 | 57754 | 3246 | 61000 | 56726 | 4274 | 7520 | täidetud | Seire ning hooldus on ettenähtud mahus läbi viidud. Alates aastast 2020. tuleb järelseire rahastus Keskkonnaministeeriumi eelarvest. | 61000 | 51119 | 9881 | 61000 | 56116 | 4884 | 14765 | täidetud | Seire ning hooldus on ettenähtud mahus läbi viidud. | 244000 | 221715 | 22285
6. | Tagatud on meditsiinikiirituse põhjendatud kasutamine ja kiirgusohutus* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 31000 | 0 | 31000 | 66000 |  |  | 66000 | 0 | 66000
6.1. | Meede: Meditsiinikiirituse protseduuride põhjendatuse hindamiseks on kindlaks määratud jätkusuutlik ja ühtne korraldus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 20000
6.1.1. | Osapooltega läbirääkimise läbiviimine, mille tulemusena lepitakse kokku Eestile sobilik lahendus meditsiinikiirituse protseduuride üldise põhjendatuse tagamiseks. | Üldise põhjendatuse hindamiseks on osapoolte vahel kokku lepitud parim ja optimaalseim lahendus. Sõltuvalt kokkulepitud lahendusvariandist on rakendatud tegevused, mille tulemusena toimub Eestis meditsiinikiirituse valdkonnas üldise põhjendatuse järjepidev hindamine |  | SoM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2018. a toimus koordinatsioonikoosolek IAEA projekti RER9147 raames. Üks projekti põhisuundadeks on just meditsiinikiirituse kasutamise põhjendatuse nõue. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Sõltuvalt sobivast lahendusest edasiste tegevuste paika panemine tagamaks üldise põhjendatuse järjepidev hindamine. | Edasised tegevused tagamaks üldise põhjendatuse järjepidev hindamine on paika pandud. |  | SoM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastal 2019 alustati kiirgustegevusloa taotluse menetlemise juhendi koostamisega. Üks kiirgustegevusloa taotluse osa on kavandatava kiirgustegevuse põhjendamine.Tegevus ei asenda meditsiinikiirituse üldist põhjendatust, pigem tagab sellest tulenevate nõuete ühtlase rakendamise kiirgustegevuslubade menetlemisel. | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 20000 | 0 | 20000
6.2. | Meede: Meditsiinikiirituse kliinilisel kasutamisel toimib kiirgusteadlikkuse, heade praktikavõtete kasutamise ja kiirgusohutuse põhimõtete järgimise edendamine, sellekohaste juhend- ja teabematerjalide väljatöötamine ning järelevalve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 6000 | 16000 |  |  | 16000 | 0 | 16000
6.2.1. | Diagnostiliste referentsväärtuste kehtestamine, regulaarse ülevaatamise tagamine, DRL kehtestamiseks ja ülevaatamiseks vajalike täiendavate andmete kogumine, vajadusel diagnostiliste referentsväärtuste kogumiseks vajaliku juhendmaterjali uuendamine. Referentsprotseduuride ülevaatamine aastaks 2020. | Referentsprotseduurid on üle vaadatud. Olemasolevaid diagnostilisi referentsväärtusi on vastavalt vajadusele uuendatud ning on kehtestatud uusi diagnostilisi referentsväärtusi |  | TervA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Diagnostilised referentsväärtused kehtestati alles 2018. a lõpus, vahepeal neid uuendatud ei ole. Aastal 2019 oli tervishoiuteenuse osutajate (TTO) dooside teatamise protsent madal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Referentsprotseduuride ülevaatamine koos diagnostiliste referentsväärtuste ajakohastamise ja võimalusel uute referentsväärtuste kehtestamisega on kavandatud teha 2022. a I kvartalis. Patsiendidooside andmekorje on TA poolt läbi viidud 2020. a-l, andmed analüüsitud TA poolt 2021. a-l, hetkel koostab SoM järelanalüüsi alusandmetele ja koondab hambaravi osas KeA-lt saadud andmed. | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Tegevuskava loomine. Tegevuskava alusel toimub tervise- ja tööministri 19. detsembri 2018. a määruse „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ meditsiinikiirituse kasutamise kliinilist kvaliteeti käsitlevate sätete täitmise kontrollimine, juurutamine ja edendamine. | Tegevuskava on loodud |  | TervA, KeA, KKI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastal 2019 alustati läbirääkimisi ERÜ ja IAEA kliinilise auditi koolituse läbiviimiseks kohta. Kliinilise auditi kavandatud koolituse aeg oli nov-2020. | 10000 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 6000 | 16000 | alustatud | 2020. ja 2021. a-l on enim tegeletud kahe teemaga: meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded. EE (sh SoM) osaleb QuADRANT projektis, 2021. a-l toimus 5-päevane meditsiinikiirituse kliiniliste auditite seminar, mida KeA ja TalTech viis läbi IAEA tehnilise koostöö programmi alt ning seminari järelmina toimuvad erialaühenduste, SoM, KeM ja asutuste esindajate arutelukohtumised Eestis kliiniliste auditite rakendamisega seotud probleemide tuvastamiseks ja võimalike lahendusmeetmete leidmiseks. EE (sh SoM) osales IAEA korraldatud regionaalsel kohtumisel, kus käsitleti riiklike diagnostiliste referentsväärtuste kohaldamist ja rakendamist. | 16000 | 0 | 16000
6.3. | Meede: Meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi tegemiseks vajaliku pädevuse edendamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 30000
6.3.1. | Kliinilise auditite läbiviijate koolitajate koolitamine | Kliinilise auditite läbiviijate koolitajad on koolitatud |  | KeA, SoM, TervA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | pole alustatud | COVID-19 tervisekriisi tõttu lükkusid meditsiinikiirituse kliiniliste audititega seotud kavandatud tegevused edasi, hetkel toimuvad valdkonna esindajatega arutelukohtumised ka auditeerijate koolitamisega seotud küsimustes | 30000 | 0 | 30000
6.4. | Meede: Meditsiinikiiritusest saadava aastase elanikudoosi taseme hindamise juurutamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.4.1. | Klassifikaatori kasutusele võtmine tervishoiuteenuse osutajate poolt ja tervise infosüsteemi statistika mooduli arendamine | Loodud on kõiki osapooli rahuldav radioloogiliste uuringute klassifikaator, mille tervishoiuteenuse osutajad on oma infosüsteemides kasutusele võtnud. |  | SoM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 0 | 0 | 0
6.4.2. | Meditsiinikiiritusest saadava aastase elanikudoosi taseme hindamise eest vastutava asutuse määramine sõltuvalt tervise infosüsteemi statistika moodulisse ligipääsuga seotud piirangutest | Kokku on lepitud elanikudoosi taseme hindamise eest vastutav asutus. |  | SoM, KeM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Vastutav asutus on Terviseamet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 0 | 0 | 0
KOKKU | [5 empty] | 577061 | 398315 | 178746 | 2079844 | 920771.4 | 1159072.6 | 1337818.6 |  |  | 3218500 | 111708 | 3106792 | 5544000 | 98016 | 5445984 | 8552776 | 0 | 0 | 11419405 | 1528810.4 | 9890594.6
* Eesmärgi "Tagatud on meditsiinikiirituse põhjendatud kasutamine ja kiirgusohutus" täitmiseks kajastatud summad on toodud KeM haldusala kohta
**Peavastutaja
Note on P51: Maria Leier: Kas plaani on üle vaadatud/muudetud vms? Kui ei, siis teha halliks ja panna "pole planeeritud".
Note on Q64: Maria Leier: Kas 2020. a oli kulusid?

## KeA_Rak.plaan2022-2023
LEGEND: | TEGEVUS LÕPETATUD, KÕIK OK. | ALUSTATUD | POLE ALUSTATUD |  |  |  |  | POLE PLANEERITUD |  |  |  | SISEND VAJALIK
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | EA liik | Vastutaja (org) | Algtase (aasta) | 2018 | Tegelik maksumus 2018 | Vahe 2018 | 2019 | Tegelik maksumus 2019 | Vahe 2019 | Vahe kokku 2018 ja 2019 | Täitmise seis (täidetud, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2019. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | 2020 | Tegelik maksumus 2020 | Vahe 2020 | 2021 | Tegelik maksumus 2021 | Vahe 2021 | Vahe kokku 2020-2021 | Täitmise seis (jah, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2021. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | PLANEERITUD periood kokku | TEGELIK periood kokku | VAHE
1. | Tõhustatud on kiirgusohutuse taristu toimimine |  |  |  |  | 4386 | 2386 | 2000 | 112020 | 43800 | 68220 | 70220 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 266406 | 46186 | 220220
1.1. | Meede: Ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohutusnormide tagamiseks vajalike õigusaktide ja juhenddokumentide koostamine ja ajakohastamine rahvusvaheliste nõuete kohaselt |  |  |  |  | 4386 | 2386 | 2000 | 112020 | 43800 | 68220 | 70220 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 266406 | 46186 | 220220
1.1.2. | Protseduuride väljatöötamine kiirgusohutuse järelevalve korraldamiseks. | Kiirgusohutuse järelevalve korraldamiseks vajalikud protseduurid on väljatöötatud | RE | KKI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Protseduurid on välja töötatud | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Väljaarvamis- ja vabastamistasemete tuletamise aluste ühtlustamine mistahes radionukliide sisaldava materjali koguste osas | On ühtlustatud väljaarvamis- ja vabastamistasemete tuletamise alused | RE | KeM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | alustatud | 2019. a alustati määruse koostamisega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Keskkonnaministri 25.08.2021 määrus nr 40. "Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded" | 4000 | 0 | 4000
1.1.4. | Rahvusvaheliste auditite ettevalmistamine ja läbiviimine | IRRS järelmissioon ja ARTEMIS missioon on toimunud | VF, RE | KeM, KeA, KKI |  | 4386 | 2386 | 2000 | 8020 | 6000 | 2020 | 4020 | täidetud | IRRS järelmissioon toimus 03.-09.03.2019 2019 ning ARTEMIS missioon toimus 24.03 – 01.04.2019. | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 12406 | 8386 | 4020
1.1.6. | Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri arendamine | Kiirgustöötajate doosiregistri põhimäärus on uuendatud ja register on arendamisel |  | KeA; KEMIT |  | - | - | - | 100000 | 37800 | 62200 | 62200 | alustatud | 2019. a hankeleping sõlmitud. | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | täidetud | Register kasutusele võetud 12. juuni 2020. a. | 250000 | 37800 | 212200
2. | Tagatud on kiirgusohutusalane teadlikkus ja pädevuse suurendamine |  |  |  |  | 1895 | 895 | 1000 | 52500 | 391 | 52109 | 53109 |  |  | 107500 | 0 | 107500 | 82500 | 0 | 82500 | 190000 |  |  | 244395 | 1286 | 243109
2.1. | Meede: Kiirgusalase koolitusvaldkonna arendamine |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 25000 | 0 | 25000 | 26000 |  |  | 41000 | 0 | 41000 | 25000 | 0 | 25000 | 66000 |  |  | 92000 | 0 | 92000
2.1.1. | Riigiasutuste töötajatele mõeldud kiirgusalaste põhiteadmiste veebikursuse väljatöötamine | Välja on töötatud riigiasutuste töötajatele mõeldud kiirgusalaste põhiteadmiste veebikursus |  | KeM, KeA |  | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 15000 |  | 15000 | 0 |  | 0 | 15000 | alustatud | IAEA koostööprojekti koostamine, mis hõlmab ka koolitusmooduli välja töötamist | 15000 | 0 | 15000
2.1.4. | Regulaarsed kiirgusalased koolitused kirgussündmustes esmareageerijatele | Koolitused on toimunud |  | KeA**, PPA, PäA, TervA | 2018 | - | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | täidetud | 2019. a viidi läbi viis koolitust, kuid piisavat mahtu sellises formaadis pole võimalik saavutada | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 50000 |  |  | 75000 | 0 | 75000
2.1.5. | Järelevalveametnike (TI ja KKI) koolitamine | vähemalt 2 koolitust sellel perioodil |  | KeA |  | 1000 | 0 | 1000 | - | - | - | 1000 | alustatud | Osaliselt kiirgusseminari raames | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | täidetud | 2020. aastal töötati välja juhendmaterjal järelevalveametnikele, 2021. a algul viis KeA läbi koolituse | 2000 | 0 | 2000
2.2 | Meede: Inimeste teadlikkuse suurendamine ioniseeriva kiirguse võimalikest ohtudest ning ohtude vähendamise meetoditest |  |  |  |  | 895 | 895 | 0 | 1500 | 391 | 1109 | 1109 |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 3000 |  |  | 5395 | 1286 | 4109
2.2.1. | Kiirgusalaste teabepäevade korraldamine | Kiirgusalaseid teabepäevasid korraldatakse iga-aastaselt | RE | KeM, KeA |  | 895 | 895 | 0 | 500 | 391 | 109 | 109 | täidetud | Teabepäevad mõlemal aastal toimunud | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1000 | täidetud | 2020. aastal teabepäeva COVID-19 tõttu läbi ei viidud ning loodeti sügisel olukorra paranemisele ning ei soovitud virtuaalset teabepäeva teha, kuna siis on arutelu tekkimine raskendatud. 2021. aastal viidi siiski läbi virutaalne teabepäev. | 2395 | 1286 | 1109
2.2.2. | Radoonialaste koolituste korraldamine kõrgendatud radooniriskiga aladel asuvate kohalike omavalitsuste ametnikele | Korraldatud on vähemalt 1 koolitus sellel perioodil | RE | KeM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | täidetud | Aastal 2018 toimus kolm koolitust. | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | täidetud | 2021. a läbi viidud üks koolitus KeA KOV koolitusprogrammi raames | 3000 | 0 | 3000
2.2.3. | Veebipõhiste teabematerjalide koostamine elanikele kiirgushädaolukordades käitumisest; | Koostatud on veebipõhised teabematerjalid |  | KeA, KeM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Materjalid on koostatud | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.2.5. | Veebipõhiste teabematerjalide koostamine elanikele kiirgushädaolukordades käitumisest koos KKK-ga | Avalikkust teavitatakse, kuidas tegutseda rahvusvahelise kiirgusõnnetuse korral. Avalikkust teavitataksekiirgusõnnetusega seotud ohtudest, ohtude vältimise juhistest ning õnnetuse ajal tegutsemise käitumisjuhistest. Vastav info on avaldatud Keskkonnaameti kodulehel ning vajadusel tehakse proaktiivset meediateavitust. Riskikommunikatsioon on osa Keskkonnaameti kommunikatsiooniplaani tegevuskavast. |  | KeA | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Veebipõhised teabematerjalid on koostatud. | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2.3. | Meede: Kiirgusspetsialistide piisava arvu tagamine Eestis |  |  |  |  | - | - | - | 26000 | 0 | 26000 | 26000 |  |  | 65000 | 0 | 65000 | 56000 | 0 | 56000 | 121000 |  |  | 147000 | 0 | 147000
2.3.1. | Kiirgusspetsialistide piisava arvu tagamine Eestis | KeA-sse vähemalt ühe täiendava ametikoha loomine radooni spetsialisti KKI-sse vähemalt kahe kiirguse valdkonnale orienteeritud inspektori ametikoha loomine, KEM-i vähemalt ühe täiendava ametikoha loomine EL ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ning AS-i A.L.A.R.A. seoses radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise ja Paldiski endise tuumaobjekti dekomissioneerimise eeluuringutega ühe täiendava ametikoha loomine. | RE | KeM, KeA; KKI; A.L.A.R.A. | 2018 | - | - | - | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | pole alustatud | Seoses KeA ja KKI kavandatud ühinemisega ei ole KKI-s kiirguse valdkonnale orienteeritud täiendavaid inspektori ametikohti loodud. Täiendavate töökohtade vajadus täpsustatakse asutuste ühendamise käigus. AS-i A.L.A.R.A on planeeritud kiirgusspetsialist tööle võtta 2020. aastal. | 65000 |  | 65000 | 56000 |  | 56000 | 121000 |  |  | 147000 | 0 | 147000
3. | Vähendatud on radioaktiivsete jäätmete ja nende käitlemisega seotud ohte |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.3. | Meede: Looduslikke radionukliide sisaldavate radioaktiivse materjali (NORMide) taaskasutamise ja käitlemise arendamine ja ladustamise korra loomine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 |  |  | 200000 | 0 | 200000
3.3.1. | NORM-valdkonnaga seoses õigusaktide täiendamine | Seoses NORM-valdkonnaga on õigusakte täiendatud |  | KeM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | keskkonnaministri määrus nr 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Vabastamistasemete ja väljaarvamistasemete määrus | 0 | 0 | 0
3.3.2. | NORMide käitlemise valdkonna teadus- ja arendustegevuse toetamine parima võimaliku tehnoloogia väljatöötamiseks ja NORM käitlussüsteemi loomiseks sh käitluslahendustingimuste loomiseks. | Toetatud on teadus- ja arendustegevust parima võimaliku tehnoloogia väljatöötamiseks ja NORM käitlussüsteemi loomiseks | VF/KIK | KeM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Osaletud LIFE projekti infopäeval, et viia end kurssi viimaste muudatustega NORMide teemal.Projekti peamiseks eesmärgiks on välja töötada veetöötlustehnoloogia, mille tulemusena tekib minimaalses koguses NORM-jäätmeid. | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | pole alustatud | Ei ole teada, et NORM uuringuid eestis 2020-2021 sooviti läbi viia. | 200000 | 0 | 200000
4. | Tagatud on valmisolek kiirgussündmuste ennetamiseks ja lahendamiseks |  |  |  |  | 2000 | 11500 | -9500 | 181500 | 298554.4 | -117054.4 | -126554.4 |  |  | 28400 | 0 | 28400 | 130500 | 146046 | -15546 | 12854 |  |  | 342400 | 456100.4 | -113700.4
4.1. | Meede: Kiirgushädaolukordade lahendamise plaani (HOLP) koostamine ja plaanikohase valmisoleku tagamine |  |  |  |  | 2000 | 11500 | -9500 | 181500 | 298554.4 | -117054.4 | -126554.4 |  |  | 28400 | 0 | 28400 | 130500 | 146046 | -15546 | 12854 |  |  | 342400 | 456100.4 | -113700.4
4.1.1. | Kiirgushädaolukordade lahendamise plaani koostamine | Uus plaan on kinnitatud |  | KeA | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Plaan on koostatud. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Kiirgus- või tuumaõnnetuste alastel õppustel osalemine ja nende korraldamine | Õppusetel on osaletud ning korraldatud |  | KeM, KeA | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | täidetud | Osaleti õppustel kui ka nende korraldamisel | 0 |  | 0 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  | 10000 | 0 | 10000
4.1.3. | Keskkonnaameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baasi uuendamine | Keskkonnaameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baas on uuendatud |  | KeM, KeA | 2017 | 2000 | 1500 | 500 | 129000 | 125554.4 | 3445.6 | 3945.6 | täidetud | Mõõtevahendite ja kaitsevarustuse uuendamine ja hooldamine on olnud regulaarne. | 4000 |  | 4000 | 18000 |  | 18000 | 22000 |  |  | 291945.6 | 127054.4 | 164891.2
4.1.4. | Päästeameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baas, mõõtevahendite ja saasteäratuseks vajalike seadmete baasi uuendamine | Mõõtevahendite ja saasteärastuseks vajalike seadmete baas on uuendatud |  | SiM, PäA |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 173000 | -123000 | -123000 | täidetud |  | 20000 | 0 | 20000 | 110000 | 146046 | -36046 | -16046 | Täidetud | 2021. aasta soetatud otsenäiduga dosimeetritd, portatiivse kiirgusvärava komplekt, käsikiirguse mõõteseadmed, sõidukite saasteärastusväravad, CBRN filtreeriv kaitseriietus | 127000 | 319046 | -192046
4.1.5. | Keskkonnainspektsiooni mõõtevahendite baasi uuendamine | Mõõtevahendite baasi on uuendatud |  | KKI | 2019 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Seoses KeA ja KKI ühendamisega ei ole KKI mõõtevahendite baasi eraldi uuendamine otstarbekas, kuna KeA kiirgusosakonnal on vajalike mõõtevahendite baas olemas. | 4400 |  | 4400 | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 8800 | 0 | 8800
4.1.7. | Kiirgusohu varajase hoiatamise süsteemi töö ja toimepidevuse tagamine | Kiirgusohu varajase hoiatamise süsteemi töö ja toimepidevus on tagatud |  | KeM, KeA | 2018 | 0 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | -10000 | täidetud |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10000 | 10000 | 0
5. | Vähendatud on looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 81600 | 18400 | 18400 |  |  | 750000 | 0 | 750000 | 630000 | 24000 | 606000 | 1356000 |  |  | 1480000 | 105600 | 1374400
5.1. | Meede: Looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohtude minimeerimine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 81600 | 18400 | 18400 |  |  | 750000 | 0 | 750000 | 630000 | 24000 | 606000 | 1356000 |  |  | 1480000 | 105600 | 1374400
5.1.4. | Üleriigilise siseruumide õhu radooniuuringu läbiviimine | Teostatud on üleriigiline radooniuuring | RE | KeM, Kea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Riiklikke uuringuid ei ole läbi viidud, kuna uuringu vajaduse mahu hindamiseks tuleb eelkõige kindlaks teha hetkeseis. Selleks on vaja korrastada olemasolevate mõõtmistega andmebaas, mida ei olnud võimalik teha enne andmebaasi tarkvara uuendamist. Tarkvara on uuendatud ja andmete korrastamisega jõutakse lõpule 2020.a. Uuringu planeerimisega saab alustada 2021. a. | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 24000 | 576000 | 1176000 | alustatud | 2021. a sai Eesti IAEA tehnilise abi raames 1000 detektorit eesmärgiga alustada riikliku siseõhu-uuringuga. 2021. a sõlmiti leping uuringu I etapi läbiviimiseks kogumaksumusega 38 330 eurot km-ta. | 1200000 | 24000 | 1176000
5.1.6. | Radooni mõõtetulemuste andmebaasi arendamine | Radooni andmebaas on väljaarendatud |  | KeA, KEMIT |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 81600 | 18400 | 18400 | täidetud | Aastal 2019 sõlmitud hankeleping Keskkonnaameti ja arendaja vahel | 150000 |  | 150000 | - | - | - | 150000 | täidetud | 2020. aasta alguses võeti kasutusele uus radooni mõõtetulemuste andmebaas. | 250000 | 81600 | 168400
5.1.7. | Keskkonnaameti radoonimõõteseadmete uuendamine | Keskkonnaameti radoonimõõteseadmed on uuendatud |  | KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | Olemasolevad seadmed on olnud aastatel 2018 ja 2019 töökorras ning ei ole vajanud välja vahetamist. Mõõtmisvajadus on olnud kaetud ja täiendavate seadmete soetamine ei ole seega osutunud vajalikuks. | - | - | - | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 30000
6. | Tagatud on meditsiinikiirituse põhjendatud kasutamine ja kiirgusohutus* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 31000 | 0 | 31000 | 66000 |  |  | 66000 | 0 | 66000
6.1. | Meede: Meditsiinikiirituse protseduuride põhjendatuse hindamiseks on kindlaks määratud jätkusuutlik ja ühtne korraldus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 20000
6.1.1. | Osapooltega läbirääkimise läbiviimine, mille tulemusena lepitakse kokku Eestile sobilik lahendus meditsiinikiirituse protseduuride üldise põhjendatuse tagamiseks. | Üldise põhjendatuse hindamiseks on osapoolte vahel kokku lepitud parim ja optimaalseim lahendus. Sõltuvalt kokkulepitud lahendusvariandist on rakendatud tegevused, mille tulemusena toimub Eestis meditsiinikiirituse valdkonnas üldise põhjendatuse järjepidev hindamine |  | SoM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2018. a toimus koordinatsioonikoosolek IAEA projekti RER9147 raames. Üks projekti põhisuundadeks on just meditsiinikiirituse kasutamise põhjendatuse nõue. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Sõltuvalt sobivast lahendusest edasiste tegevuste paika panemine tagamaks üldise põhjendatuse järjepidev hindamine. | Edasised tegevused tagamaks üldise põhjendatuse järjepidev hindamine on paika pandud. |  | SoM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastal 2019 alustati kiirgustegevusloa taotluse menetlemise juhendi koostamisega. Üks kiirgustegevusloa taotluse osa on kavandatava kiirgustegevuse põhjendamine.Tegevus ei asenda meditsiinikiirituse üldist põhjendatust, pigem tagab sellest tulenevate nõuete ühtlase rakendamise kiirgustegevuslubade menetlemisel. | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 20000
6.2. | Meede: Meditsiinikiirituse kliinilisel kasutamisel toimib kiirgusteadlikkuse, heade praktikavõtete kasutamise ja kiirgusohutuse põhimõtete järgimise edendamine, sellekohaste juhend- ja teabematerjalide väljatöötamine ning järelevalve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 6000 | 16000 |  |  | 16000 | 0 | 16000
6.2.2. | Tegevuskava loomine. Tegevuskava alusel toimub tervise- ja tööministri 19. detsembri 2018. a määruse „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ meditsiinikiirituse kasutamise kliinilist kvaliteeti käsitlevate sätete täitmise kontrollimine, juurutamine ja edendamine. | Tegevuskava on loodud |  | TervA, KeA, KKI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastal 2019 alustati läbirääkimisi ERÜ ja IAEA kliinilise auditi koolituse läbiviimiseks kohta. Kliinilise auditi kavandatud koolituse aeg oli nov-2020. | 10000 |  | 10000 | 6000 |  | 6000 | 16000 |  |  | 16000 | 0 | 16000
6.3. | Meede: Meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi tegemiseks vajaliku pädevuse edendamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 30000
6.3.1. | Kliinilise auditite läbiviijate koolitajate koolitamine | Kliinilise auditite läbiviijate koolitajad on koolitatud |  | KeA, SoM, TervA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud |  | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 30000
KOKKU | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 170046 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
* Eesmärgi "Tagatud on meditsiinikiirituse põhjendatud kasutamine ja kiirgusohutus" täitmiseks kajastatud summad on toodud KeM haldusala kohta
**Peavastutaja
Note on P30: Maria Leier: Kas plaani on üle vaadatud/muudetud vms? Kui ei, siis teha halliks ja panna "pole planeeritud".
Note on Q40: Maria Leier: Kas 2020. a ka midagi välja maksti?

## MKM ja ALARA_Rak.plaan2022-2023
LEGEND: | TEGEVUS LÕPETATUD, KÕIK OK. | ALUSTATUD | POLE ALUSTATUD |  |  |  |  | POLE PLANEERITUD |  |  |  | SISEND VAJALIK
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | EA liik | Vastutaja (org) | Algtase (aasta) | 2018 | Tegelik maksumus 2018 | Vahe 2018 | 2019 | Tegelik maksumus 2019 | Vahe 2019 | Vahe kokku 2018 ja 2019 | Täitmise seis (täidetud, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2021. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | 2022 | Tegelik maksumus 2022 | Vahe 2022 | 2023 | Tegelik maksumus 2023 | Vahe 2023 | Vahe kokku 2022-2023 | Täitmise seis (jah, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2022. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | PLANEERITUD periood kokku | TEGELIK periood kokku | VAHE
1. | Tõhustatud on kiirgusohutuse taristu toimimine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 246824 | 12000 | 234824 | 234824 |  |  | 75000 | 0 | 75000 | 10000 | 0 | 10000 | 85000 |  |  | 331824 | 12000 | 319824
1.1. | Meede: Ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohutusnormide tagamiseks vajalike õigusaktide ja juhenddokumentide koostamine ja ajakohastamine rahvusvaheliste nõuete kohaselt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 246824 | 12000 | 234824 | 234824 |  |  | 75000 | 0 | 75000 | 10000 | 0 | 10000 | 85000 |  |  | 331824 | 12000 | 319824
1.1.5. | Kiirgusmõõteseadmete kalibreerimiskeskuse (ingl Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL)) rajamine. | Kalibreerimiskeskus on rajatud 2020.aastaks | KIK,VF | AS A.L.A.R.A. | 2018 | - | - | - | 246824 | 12000 | 234824 | 234824 | alustatud | Tegevus on viibinud, kuna IAEA peatas 2019. aastal ajutiselt gammamõõteseadmete kalibreerimise süsteemi tarnijaga sõlmitud lepingu, sest tarnija ei suutnud nõuetekohaselt täita süsteemi valmistamise ja paigaldamise lepingud teises IAEA liikmesriigis. Peale sealsete takistuste ületamist jätkas IAEA 2019. a detsembris tarnijaga sõlmitud lepingu täitmist. Süsteem tarnitakse eeldatavalt 2020. aastal. | 75000 |  | 75000 | 10000 |  | 10000 | 85000 |  |  | 331824 | 12000 | 319824
2. | Tagatud on kiirgusohutusalane teadlikkus ja pädevuse suurendamine |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Meede: Inimeste teadlikkuse suurendamine ioniseeriva kiirguse võimalikest ohtudest ning ohtude vähendamise meetoditest |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14000 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 14000 | 1000
2.2.4. | Potentsiaalselt ohtlikest kiirgusallikatest teavitamise ja kokkukogumise kampaaniate regulaarne korraldamine | Tuumamaterjali sisaldavate seadmete ja muude potentsiaalselt ohtlike radioaktiivsete jäätmete kokkukogumise kampaaniaid korraldatakse regulaarselt. |  | KeM, A.L.A.R.A | Pidev | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14000 | 1000 | 1000 | alustatud | Kampaania viidi läbi 2019.a. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | #VALUE! | #VALUE!
2.3. | Meede: Kiirgusspetsialistide piisava arvu tagamine Eestis |  |  |  |  | - | - | - | 26000 | 0 | 26000 | 26000 |  |  | 65000 | 0 | 65000 | 56000 | 0 | 56000 | 121000 |  |  | 147000 | 0 | 147000
2.3.1. | Kiirgusspetsialistide piisava arvu tagamine Eestis | KeA-sse vähemalt ühe täiendava ametikoha loomine radooni spetsialisti KKI-sse vähemalt kahe kiirguse valdkonnale orienteeritud inspektori ametikoha loomine, KEM-i vähemalt ühe täiendava ametikoha loomine EL ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ning AS-i A.L.A.R.A. seoses radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise ja Paldiski endise tuumaobjekti dekomissioneerimise eeluuringutega ühe täiendava ametikoha loomine. | RE | KeM, KeA; KKI; A.L.A.R.A. | 2018 | - | - | - | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | pole alustatud | Seoses KeA ja KKI kavandatud ühinemisega ei ole KKI-s kiirguse valdkonnale orienteeritud täiendavaid inspektori ametikohti loodud. Täiendavate töökohtade vajadus täpsustatakse asutuste ühendamise käigus. AS-i A.L.A.R.A on planeeritud kiirgusspetsialist tööle võtta 2020. aastal. | 65000 |  | 65000 | 56000 |  | 56000 | 121000 |  |  | 147000 | 0 | 147000
3. | Vähendatud on radioaktiivsete jäätmete ja nende käitlemisega seotud ohte |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17900 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.1. | Meede: Radioaktiivsete jäätmete tekke vähendamine ja nende ohutu vaheladustamise korraldamine |  |  |  |  | 482000 | 306000 | 176000 | 494000 | 347000 | 147000 | 323000 |  |  | 774000 | 0 | 774000 | 1645000 | 0 | 1645000 | 2419000 |  |  | 3395000 | 653000 | 2742000
3.1.1. | Olemasoleva vaheladustuspaiga haldamine | Vaheladustuspaik on hooldatud ja soovimatu ründe, mille tulemusel võib toimuda ümbritseva keskkonna saastumine, vastu kaitstud. Seireprogrammide täitmine ning vajadusel seiretulemustest lähtuvalt meetmekavade koostamine ja rakendamine. | RE | MKM, A.L.A.R.A. | Pidev | 370000 | 184000 | 186000 | 380000 | 217000 | 163000 | 349000 | täidetud | Vaheladustuspaiga füüsilise kaitse ja seire süsteemid on hooldatud ja toimivad. Pidev tegevus. | 380000 |  | 380000 | 380000 |  | 380000 | 760000 |  |  | 1510000 | 401000 | 1109000
3.1.2. | Radioaktiivsete jäätmete käitlemine | Radioaktiivsed jäätmed on nõuetekohaselt käideldud ja vaheladustatud. | RE | MKM, A.L.A.R.A. | Pidev | 9000 | 14000 | -5000 | 9000 | 11000 | -2000 | -7000 | täidetud | Radioaktiivsed jäätmed on nõuetekohaselt käideldud ja vaheladustatud. Pidev tegevus. | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 | 18000 |  |  | 36000 | 25000 | 11000
3.1.3. | Tammiku jäätmehoidla ohutustamise lõpule viimine | Hoidla on ohutustatud - jäätmed on hoidlast eemaldatud, hoidla on saastusest puhastatud, lammutatud ning vabastatud üldiseks kasutamiseks. | RE | MKM, A.L.A.R.A. | 2006 | 60000 | 70000 | -10000 | 60000 | 93000 | -33000 | -43000 | alustatud | Hoidla katteehitis on lammutatud ning vabastatud ning hoidla on lammutatud. | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 50000 |  |  | 170000 | 163000 | 7000
3.1.4. | Jäätmete iseloomustamise süsteemi arendamine alfa- ja beetakiirgajate määramiseks | Alfa- ja beetakiirgajate määramist võimaldavate mõõteseadmete soetamine, mõõtemetoodikate koostamine ja personali koolitamine (2019-2029). |  | MKM, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | alustatud | Aastaks 2018 tegevusi ei planeeritud. Teostatud on ettevalmistavad tegevused alfa- ja beetakiirgajate määramiseks. | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 40000 |  |  | 42000 | 0 | 42000
3.1.5. | Radioaktiivsete jäätmete vabastamiseks vajalike protseduuride väljatöötamine | Peamised protseduurid radioaktiivsete jäätmete vabastamiseks on koostatud ja kooskõlastatud (2016-2019). | RE | MKM, A.L.A.R.A. | 2016 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | täidetud | Peamised protseduurid radioaktiivsete jäätmete vabastamiseks on loodud. | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 4000 | 6000 | -2000
3.1.6. | Saastunud metallijäätmete kokkukogumine ja sulatamine | Kokkukogutud saastunud metall iseloomustatakse ja saadetakse sulatmisele. Sulatamisest järgi jäänud kontsentreeritud jäätmed on nõuetekohaselt töödeldud ja pakendatud võimaldamaks nende edasist ladustamist vahe- või lõppladustuspaigas. | VF | KeM, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastaks 2018 tegevusi ei planeeritud. 2019 toimus välisvahendite taotlemine ja alustati riigihanke alusdokumendi koostamisega. | 300000 |  | 300000 | 1123000 |  | 1123000 | 1423000 |  |  | 1423000 | 0 | 1423000
3.1.7. | Jäätmete käitlemise kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamine | Toimub pidev juhtimissüsteemi parendamine tagamaks radioaktiivsete jäätmete ohutut käitlemist. | RE | A.L.A.R.A. | Pidev | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | täidetud | Juhtimissüsteemi käsiraamat ja sise-eeskirjad on üle vaadatud ja täiendatud. | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | 12000 |  |  | 22000 | 10000 | 12000
3.1.8. | Radioaktiivsete jäätmete käitlusseadmete pargi arendamine ja jäätmete ladustamiseks vajalike pakendite soetamine | Radioaktiivsete jäätmete käitlusseadmete parki arendatakse järjepidevalt, mis võimaldab jäätmeid lõppladustamiseks sobivalt käidelda. Samuti on soetatud lõppladustamiseks vajalikud jäätmepakendid. |  | MKM, A.L.A.R.A. | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud | Algtase 2021. a | - | - | - | 48000 |  | 48000 | 48000 |  |  | 48000 | 0 | 48000
3.1.9. | Omanikuta kiirgusallikate käitlussüsteemi arendamine ja käigushoidmine | Tagatud on omanikuta kiirgusallikate ohutu kokkukogumine ja nende järjepidev käitlemine. | KIK | MKM, SiM, KeM KeA, A.L.A.R.A. | Pidev | 34000 | 29000 | 5000 | 34000 | 19000 | 15000 | 20000 | täidetud | Süsteem on loodud ja toimib. Pidev tegevus. | 34000 |  | 34000 | 34000 |  | 34000 | 68000 |  |  | 136000 | 48000 | 88000
3.2. | Meede: Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise planeeringu (sh KSH) koostamine ja Paldiski endise tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomissioneerimise keskkonnamõju hindamine |  |  |  |  | 16000 | 10000 | 6000 | 755000 | 25000 | 730000 | 736000 |  |  | 735000 | 0 | 735000 | 2650000 | 8950 | 2641050 | 3376050 |  |  | 4156000 | 43950 | 4112050
3.2.1. | Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks planeeringu ja KSH menetluse algatamine | Planeering ja KSH on algatatud. | VF | RaM, KeM, MKM, KeA, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | alustatud | Algtase 2019. Taotlus on esitatud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Lääne-Harju vallavolikogu algatas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 28.01.2020. a. 16.10. 2020 kuulutai välja hange, saabus üks pakkumus (u 1.4 mln eurot), mis ületas oluliselt eeldatavat maksumust (0.3 mln eurot). Toimus TORT käskkirja muudatus, mille raames suurendati eelarvet ning eriplaneering jaotati I etapiks (2021-2023) ja II etapiks (2024-2025). II etapi jaoks vajalik lisarahastus u 0.6 mln eurot. 15.06.2021 kuulutati välja uus hange, mille eeldatav maksumus u 0.84 mln eurot. 13.10.2021 sõlmiti hankeleping maksumusega 364 200 eurot. | 10000 | 0 | 10000
3.2.2. | Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks vajalike keskkonnauuringute tellimine | Teostatakse paiga asukoha valiku uuringud nagu näiteks tektoonilise omapära kaardistamine, seismiline analüüs, maapõue geoloogilis-litoloogilise koostise analüüs, maapinna reljeefi analüüs ja geodeetilised uuringud, hüdrogeoloogiliste tingimuste analüüs, klimaatiliste tingimuste uuring, keskkonna uuring (floora, fauna, liikide elupaigad, harjumused jne), sotsiaalse olukorra uuring (olulised kogukonnad, maa kasutusotstarve, maa omandiõigus, majanduslikud aspektid, kultuuriloolised aspektid jne), teede ja taristu analüüs jne. | VF | RaM, KeM (KeA), A.L.A.R.A. | 2019 | 8000 | 5000 | 3000 | 300000 | 16000 | 284000 | 287000 | alustatud | Algtase 2019 aasta, mil alustati välisvahendite taotlemise ning riigihanke alusdokumentide taotlemisega. | 300000 |  | 300000 | 1050000 |  | 1050000 | 1350000 | alustatud | 16.10.2020 kuulutati välja hange. Saabus üks pakkumus, mis ületas eeldatavat maksumust (u 5.6 mln eurot). Toimus TORT käskkirja muudatus, mille raames suurendati eelarvet ning vähendati tegevusi. 26.05.2021 kuulutati välja teine hange, hankeleping sõlmiti 13.10.2021. Lepingu maksumus ca 6,2 mln eurot. | 1658000 | 21000 | 1637000
3.2.3. | Lõppladustuspaiga rajamise ja reaktorisektsioonide dekomissioneerimise kommunikatsioonistrateegia koostamine ja rakendamine | Strateegia sätestab kommunikatsiooni eesmärgid ning identifitseerib sihtgrupid. Strateegia sisaldab kava tulevasteks tegevusteks. Edaspidi põhineb kommunikatsioon strateegial, mida regulaarselt üle vaadetakse ja vajadusel täiendatakse. |  | RaM, KeM, MKM | 2019 | - | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | alustatud | Algtase 2019. a. | 10000 | 0 | 10000 | 50000 | 8950 | 41050 | 51050 | alustatud | TORT käskkirja muudatusega on määratud KeM projekti partneriks. Kommunikatsioonipartneri hange kuulutati välja 04.06.2021. Hankeleping sõlmiti 22.10.2021 maksumusega 120 000 eurot. 10.06.2021 läbi viidud infopäev Lääne-Harju vallavalitsusele. | 70000 | 8950 | 61050
3.2.4. | Paldiski endise tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomissioneerimise KMH algatamine | KMH on algatatud. | VF | KeM, MKM, A.L.A.R.A. | 2019 | - | - | - | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | alustatud | Algtase 2019. Otsiti võimalust KMH algatamiseks. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pole alustatud | TORT käskkirja muudatusega võeti reaktorsektsioonide likvideerimise KMH perioodist 2021-2023 välja. Tegevused peavad toimuma perioodil 2024-2025. | 10000 | 0 | 10000
3.2.5. | Paldiski endise tuumaobjekti reaktorisektsioonide dekomissioneerimiseks vajalike uuringute tellimine | Teostatakse uuringud nagu näiteks Paldiski objekti peahoone seisukorra insenertehniline uuring, reaktorisektsioonide radioloogiline uuring, reaktorisarkofaagide ja reaktorisektsioonide konstruktsiooni uuring jne. | VF | MKM, KeM (KeA), A.L.A.R.A. | 2019 | 8000 | 5000 | 3000 | 425000 | 9000 | 416000 | 419000 | alustatud | Algtase 2019. aasta, mil alustati välisvahendite taotlemise ning riigihanke alusdokumentide taotlemisega. | 425000 |  | 425000 | 1550000 |  | 1550000 | 1975000 | alustatud | 2021. a TORT käskkirja muudatusega võetu välja läbivalgustamisega seotud tegevust, mille peab läbi viima perioodil 2024-2025. Kokku 2024-2025 perioodil lisarahastuse vajadus u 6.4 mln eurot. | 2408000 | 14000 | 2394000

## KEMIT_Rak.plaan2022-2023
LEGEND: | TEGEVUS LÕPETATUD, KÕIK OK. | ALUSTATUD | POLE ALUSTATUD |  |  |  |  | POLE PLANEERITUD |  |  |  | SISEND VAJALIK
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | EA liik | Vastutaja (org) | Algtase (aasta) | 2018 | Tegelik maksumus 2018 | Vahe 2018 | 2019 | Tegelik maksumus 2019 | Vahe 2019 | Vahe kokku 2018 ja 2019 | Täitmise seis (täidetud, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2019. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | 2020 | Tegelik maksumus 2020 | Vahe 2020 | 2021 | Tegelik maksumus 2021 | Vahe 2021 | Vahe kokku 2020-2021 | Täitmise seis (jah, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2021. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | PLANEERITUD periood kokku | TEGELIK periood kokku | VAHE
1. | Tõhustatud on kiirgusohutuse taristu toimimine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37800 | 62200 | 62200 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 250000 | 37800 | 212200
1.1. | Meede: Ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohutusnormide tagamiseks vajalike õigusaktide ja juhenddokumentide koostamine ja ajakohastamine rahvusvaheliste nõuete kohaselt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37800 | 62200 | 62200 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 250000 | 37800 | 212200
1.1.6. | Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri arendamine | Kiirgustöötajate doosiregistri põhimäärus on uuendatud ja register on arendamisel |  | KeA; KEMIT |  | - | - | - | 100000 | 37800 | 62200 | 62200 | alustatud | 2019. a hankeleping sõlmitud. | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | täidetud | Register kasutusele võetud 12. juuni 2020. a. | 250000 | 37800 | 212200
5. | Vähendatud on looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 81600 | 18400 | 18400 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 250000 | 81600 | 168400
5.1. | Meede: Looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohtude minimeerimine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 81600 | 18400 | 18400 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 250000 | 81600 | 168400
5.1.6. | Radooni mõõtetulemuste andmebaasi arendamine | Radooni andmebaas on väljaarendatud |  | KeA, KEMIT |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 81600 | 18400 | 18400 | täidetud | Aastal 2019 sõlmitud hankeleping Keskkonnaameti ja arendaja vahel | 150000 |  | 150000 | - | - | - | 150000 | täidetud | 2020. aasta alguses võeti kasutusele uus radooni mõõtetulemuste andmebaas. | 250000 | 81600 | 168400
Note on Q11: Maria Leier: Kas 2020. a ka midagi välja maksti?

## SiM_Rak.plaan2020-2021
LEGEND: | TEGEVUS LÕPETATUD, KÕIK OK. | ALUSTATUD | POLE ALUSTATUD |  |  |  |  | POLE PLANEERITUD |  |  |  | SISEND VAJALIK
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | EA liik | Vastutaja (org) | Algtase (aasta) | 2018 | Tegelik maksumus 2018 | Vahe 2018 | 2019 | Tegelik maksumus 2019 | Vahe 2019 | Vahe kokku 2018 ja 2019 | Täitmise seis (täidetud, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2019. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | 2020 | Tegelik maksumus 2020 | Vahe 2020 | 2021 | Tegelik maksumus 2021 | Vahe 2021 | Vahe kokku 2020-2021 | Täitmise seis (jah, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2021. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | PLANEERITUD periood kokku | TEGELIK periood kokku | VAHE
2. | Tagatud on kiirgusohutusalane teadlikkus ja pädevuse suurendamine |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Meede: Kiirgusalase koolitusvaldkonna arendamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 50000 |  |  | 75000 | 0 | 75000
2.1.4. | Regulaarsed kiirgusalased koolitused kirgussündmustes esmareageerijatele | Koolitused on toimunud |  | KeA**, PPA, PäA, TervA | 2018 | - | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | täidetud | 2019. a viidi läbi viis koolitust, kuid piisavat mahtu sellises formaadis pole võimalik saavutada | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 50000 | Täidetud | PäA: DEK kiirgusohutuse juhtivspetsialist osales kiirgusohutuse spetsialisti koolitusel 2021. aasta. | 75000 | 0 | 75000
4. | Tagatud on valmisolek kiirgussündmuste ennetamiseks ja lahendamiseks |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 173000 | -123000 | -123000 |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 110000 | 146046 | -36046 | -16046 |  |  | 180000 | 319046 | -139046
4.1. | Meede: Kiirgushädaolukordade lahendamise plaani (HOLP) koostamine ja plaanikohase valmisoleku tagamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 173000 | -123000 | -123000 |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 110000 | 146046 | -36046 | -16046 |  |  | 180000 | 319046 | -139046
4.1.4. | Päästeameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baas, mõõtevahendite ja saasteäratuseks vajalike seadmete baasi uuendamine | Mõõtevahendite ja saasteärastuseks vajalike seadmete baas on uuendatud |  | SiM, PäA |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 173000 | -123000 | -123000 | täidetud |  | 20000 | 0 | 20000 | 110000 | 146046 | -36046 | -16046 | Täidetud | 2021. aasta soetatud otsenäiduga dosimeetritd, portatiivse kiirgusvärava komplekt, käsikiirguse mõõteseadmed, sõidukite saasteärastusväravad, CBRN filtreeriv kaitseriietus | 127000 | 319046 | -192046

## SoM ja TervA_Rak.plaan2020-2021
LEGEND: | TEGEVUS LÕPETATUD, KÕIK OK. | ALUSTATUD | POLE ALUSTATUD |  |  |  |  | POLE PLANEERITUD |  |  |  | SISEND VAJALIK
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | EA liik | Vastutaja (org) | Algtase (aasta) | 2018 | Tegelik maksumus 2018 | Vahe 2018 | 2019 | Tegelik maksumus 2019 | Vahe 2019 | Vahe kokku 2018 ja 2019 | Täitmise seis (täidetud, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2019. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | 2020 | Tegelik maksumus 2020 | Vahe 2020 | 2021 | Tegelik maksumus 2021 | Vahe 2021 | Vahe kokku 2020-2021 | Täitmise seis (jah, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2021. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | PLANEERITUD periood kokku | TEGELIK periood kokku | VAHE
2. | Tagatud on kiirgusohutusalane teadlikkus ja pädevuse suurendamine |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.4. | Regulaarsed kiirgusalased koolitused kirgussündmustes esmareageerijatele | Koolitused on toimunud |  | KeA**, PPA, PäA, TervA | 2018 | - | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | täidetud | 2019. a viidi läbi viis koolitust, kuid piisavat mahtu sellises formaadis pole võimalik saavutada | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 50000 |  |  | 75000 | 0 | 75000
5. | Vähendatud on looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohte |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1. | Meede: Looduslikest kiirgusallikatest tingitud ohtude minimeerimine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.9. | Joogivee määruse nr 82 rakendamise kontrollimine seoses radioloogiliste näitajate kontrollväärtuse ületamisega | Parameetri kontrollväärtust ületavate veevärkide omanikud on teostanud kulu-tulu põhise tasuvusanalüüsi radionukliidide sisalduse vähendamise otstarbekuseks |  | TervA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Tagatud on meditsiinikiirituse põhjendatud kasutamine ja kiirgusohutus* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 31000 | 0 | 31000 | 66000 |  |  | 66000 | 0 | 66000
6.1. | Meede: Meditsiinikiirituse protseduuride põhjendatuse hindamiseks on kindlaks määratud jätkusuutlik ja ühtne korraldus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 20000
6.1.1. | Osapooltega läbirääkimise läbiviimine, mille tulemusena lepitakse kokku Eestile sobilik lahendus meditsiinikiirituse protseduuride üldise põhjendatuse tagamiseks. | Üldise põhjendatuse hindamiseks on osapoolte vahel kokku lepitud parim ja optimaalseim lahendus. Sõltuvalt kokkulepitud lahendusvariandist on rakendatud tegevused, mille tulemusena toimub Eestis meditsiinikiirituse valdkonnas üldise põhjendatuse järjepidev hindamine |  | SoM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2018. a toimus koordinatsioonikoosolek IAEA projekti RER9147 raames. Üks projekti põhisuundadeks on just meditsiinikiirituse kasutamise põhjendatuse nõue. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Sõltuvalt sobivast lahendusest edasiste tegevuste paika panemine tagamaks üldise põhjendatuse järjepidev hindamine. | Edasised tegevused tagamaks üldise põhjendatuse järjepidev hindamine on paika pandud. |  | SoM, KeA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastal 2019 alustati kiirgustegevusloa taotluse menetlemise juhendi koostamisega. Üks kiirgustegevusloa taotluse osa on kavandatava kiirgustegevuse põhjendamine.Tegevus ei asenda meditsiinikiirituse üldist põhjendatust, pigem tagab sellest tulenevate nõuete ühtlase rakendamise kiirgustegevuslubade menetlemisel. | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 20000 | 0 | 20000
6.2. | Meede: Meditsiinikiirituse kliinilisel kasutamisel toimib kiirgusteadlikkuse, heade praktikavõtete kasutamise ja kiirgusohutuse põhimõtete järgimise edendamine, sellekohaste juhend- ja teabematerjalide väljatöötamine ning järelevalve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 6000 | 0 | 6000 | 16000 |  |  | 16000 | 0 | 16000
6.2.1. | Diagnostiliste referentsväärtuste kehtestamine, regulaarse ülevaatamise tagamine, DRL kehtestamiseks ja ülevaatamiseks vajalike täiendavate andmete kogumine, vajadusel diagnostiliste referentsväärtuste kogumiseks vajaliku juhendmaterjali uuendamine. Referentsprotseduuride ülevaatamine aastaks 2020. | Referentsprotseduurid on üle vaadatud. Olemasolevaid diagnostilisi referentsväärtusi on vastavalt vajadusele uuendatud ning on kehtestatud uusi diagnostilisi referentsväärtusi |  | TervA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Diagnostilised referentsväärtused kehtestati alles 2018. a lõpus, vahepeal neid uuendatud ei ole. Aastal 2019 oli tervishoiuteenuse osutajate (TTO) dooside teatamise protsent madal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Referentsprotseduuride ülevaatamine koos diagnostiliste referentsväärtuste ajakohastamise ja võimalusel uute referentsväärtuste kehtestamisega on kavandatud teha 2022. a I kvartalis. Patsiendidooside andmekorje on TA poolt läbi viidud 2020. a-l, andmed analüüsitud TA poolt 2021. a-l, hetkel koostab SoM järelanalüüsi alusandmetele ja koondab hambaravi osas KeA-lt saadud andmed. | 0 | 0 | 0
6.2.2. | Tegevuskava loomine. Tegevuskava alusel toimub tervise- ja tööministri 19. detsembri 2018. a määruse „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ meditsiinikiirituse kasutamise kliinilist kvaliteeti käsitlevate sätete täitmise kontrollimine, juurutamine ja edendamine. | Tegevuskava on loodud |  | TervA, KeA, KKI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | Aastal 2019 alustati läbirääkimisi ERÜ ja IAEA kliinilise auditi koolituse läbiviimiseks kohta. Kliinilise auditi kavandatud koolituse aeg oli nov-2020. | 10000 |  | 10000 | 6000 |  | 6000 | 16000 | alustatud | 2020. ja 2021. a-l on enim tegeletud kahe teemaga: meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded. EE (sh SoM) osaleb QuADRANT projektis, 2021. a-l toimus 5-päevane meditsiinikiirituse kliiniliste auditite seminar, mida KeA ja TalTech viis läbi IAEA tehnilise koostöö programmi alt ning seminari järelmina toimuvad erialaühenduste, SoM, KeM ja asutuste esindajate arutelukohtumised Eestis kliiniliste auditite rakendamisega seotud probleemide tuvastamiseks ja võimalike lahendusmeetmete leidmiseks. EE (sh SoM) osales IAEA korraldatud regionaalsel kohtumisel, kus käsitleti riiklike diagnostiliste referentsväärtuste kohaldamist ja rakendamist. | 16000 | 0 | 16000
6.3. | Meede: Meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi tegemiseks vajaliku pädevuse edendamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 30000
6.3.1. | Kliinilise auditite läbiviijate koolitajate koolitamine | Kliinilise auditite läbiviijate koolitajad on koolitatud |  | KeA, SoM, TervA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | pole alustatud | COVID-19 tervisekriisi tõttu lükkusid meditsiinikiirituse kliiniliste audititega seotud kavandatud tegevused edasi, hetkel toimuvad valdkonna esindajatega arutelukohtumised ka auditeerijate koolitamisega seotud küsimustes | 30000 | 0 | 30000
6.4. | Meede: Meditsiinikiiritusest saadava aastase elanikudoosi taseme hindamise juurutamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.4.1. | Klassifikaatori kasutusele võtmine tervishoiuteenuse osutajate poolt ja tervise infosüsteemi statistika mooduli arendamine | Loodud on kõiki osapooli rahuldav radioloogiliste uuringute klassifikaator, mille tervishoiuteenuse osutajad on oma infosüsteemides kasutusele võtnud. |  | SoM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 0 | 0 | 0
6.4.2. | Meditsiinikiiritusest saadava aastase elanikudoosi taseme hindamise eest vastutava asutuse määramine sõltuvalt tervise infosüsteemi statistika moodulisse ligipääsuga seotud piirangutest | Kokku on lepitud elanikudoosi taseme hindamise eest vastutav asutus. |  | SoM, KeM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | täidetud | Vastutav asutus on Terviseamet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alustatud | 2021. aastaks SoM tegevusi ei planeerinud | 0 | 0 | 0
KOKKU | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Eesmärgi "Tagatud on meditsiinikiirituse põhjendatud kasutamine ja kiirgusohutus" täitmiseks kajastatud summad on toodud KeM haldusala kohta
**Peavastutaja

## MTA_Rak.plaan2020-2021
LEGEND: | TEGEVUS LÕPETATUD, KÕIK OK. | ALUSTATUD | POLE ALUSTATUD |  |  |  |  | POLE PLANEERITUD |  |  |  | SISEND VAJALIK
NR | Eesmärk/Meede/Tegevus | Indikaator/Tulemus | EA liik | Vastutaja (org) | Algtase (aasta) | 2018 | Tegelik maksumus 2018 | Vahe 2018 | 2019 | Tegelik maksumus 2019 | Vahe 2019 | Vahe kokku 2018 ja 2019 | Täitmise seis (täidetud, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2019. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | 2020 | Tegelik maksumus 2020 | Vahe 2020 | 2021 | Tegelik maksumus 2021 | Vahe 2021 | Vahe kokku 2020-2021 | Täitmise seis (jah, alustatud, pole alustatud, pole planeeritud) | Täpsustus 2021. a lõpu seisuga - konkreetsed tööd või tegevused, tegevuse edasi lükkumisel põhjendus | PLANEERITUD periood kokku | TEGELIK periood kokku | VAHE
4. | Tagatud on valmisolek kiirgussündmuste ennetamiseks ja lahendamiseks |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 0 | 150000
4.1. | Meede: Kiirgushädaolukordade lahendamise plaani (HOLP) koostamine ja plaanikohase valmisoleku tagamine |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 0 | 150000
4.1.6. | Maksu- ja Tolliameti mõõtevahendite ja kaitsevarustuse baasi uuendamine | Mõõtevahendite ja saasteärastuseks vajalike seadmete baas on uuendatud |  | MTA |  | - | - | - | - | - | - | - | pole planeeritud | Tegevusi aastateks 2018 ja 2019 ei planeeritud. | 0 |  | 0 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 0 | 150000