Ajakava planeerimise eelduseks on, et leping Tellija ja Taotleja vahel sõlmitakse 13. juuni 2025 ning leping lõpeb 18 kuud pärast sõlmimist töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega (13. detsembril 2026). Kui lepingu sõlmimine nihkub, nihkub selle võrra ka lepingu lõppemise kuupäev. Tegevuste planeerimisel on märgitud tegevuste täitmise lõpu kuupäevad võimalusel; ülejäänud kuupäevad lepitakse kokku avakohtumisel ja suhtluses Tellijaga jooksvalt (meilitsi, infoseminarides jm), uuringurühma tegevuste sisetähtajad uuringurühmas. Projektijuht ja uuringu tiim kasutavad ajakava töödokumendina projekti kulgemise jälgimiseks ehk aja- ja tegevuskava on täienev dokument.

Tegevused on planeeritud I ja II etapi metoodikat ning n-ö uuringutiimi väliseid pooli arvestades (nt eetikakomitee taotluse esitamiseks on vaja kirjeldada kasutatavat uurimisinstrumenti, mistõttu ei saa taotlust esitada enne teatud I ja II etapi tegevuste ellu viimist). Tegevustele on määratud vastutajad ehk inimesed, kes vastutavad lõplikult selle eest, et tegevus oleks kvaliteetselt täidetud. Tegevustega võivad seotud olla ka teised täitjad, keda pole vastutavana nimetatud.

Tabel 1. Uuringu eelduslik aja- ja tegevuskava.

| Tegevus | Kuupäev | Vastutaja | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | juuni | juuli | aug | sept | okt | nov | dets | jaan | veebr | märts | aprill | mai | juuni | juuli | aug | sept | okt | nov |
| Administreerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lepingu sõlmimine ja projekti algus | 13.06.2025 | Projektijuht (Anneli Soo), Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avakohtumine (I infoseminar) | 09.06.2025 | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II infoseminar |  | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I vahearuande esitamine | Kokkuleppel, hiljemalt 15.12.2025 | Projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I vahearuande üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamine |  | Projektijuht (Anneli Soo), Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III infoseminar |  | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV infoseminar |  | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II vahearuande esitamine |  | Projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II vahearuande üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamine |  | Projektijuht (Anneli Soo), Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V infoseminar |  | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI infoseminar |  | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõpparuande esitamine |  | Projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vajadusel kohtumine uuringurühma ja Tellija vahel, täpsustamaks tagasiside sisu |  | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamine | 13.12.2026 | Projektijuht (Anneli Soo), Tellija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõppseminar |  | kogu tiim, Tellija (juhtkomisjon) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I etapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süstemaatilise kirjandusanalüüsi märksõnade korrigeerimine |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esmase kirjanduse otsingu läbiviimine |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otsingutulemuste esmane filtreerimine pealkirjade ja abstraktide põhjal |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artiklite täistekstide hankimine |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobivate materjalide lõplik valik ekspertide seatud kriteeriumite alusel |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kirjanduse analüüs: riskihindamise tööriistade kirjeldamine (olemasolu, eesmärk, metoodika) |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kariina Laas, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kirjanduse analüüs: tõenduspõhisuse hindamine (valideerimisuuringud, usaldusväärsus) |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask, Kariina Laas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andmete pärimine institutsioonidelt Eesti konteksti kirjeldamiseks (sihtgrupile vastavate inimeste profiil, riskihindajate profiil jm). |  | ekspert (Mari-Liis Mägi) ja projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eesti kultuurilise, institutsionaalse jm konteksti kirjeldamine |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andmete süntees: riskihindamise vahendite Eesti konteksti sobitumise hindamine |  | kõik eksperdid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Järeldused: sobiva mõõtevahendi valik või uue mõõtevahendi loomise otsustamine |  | kõik eksperdid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I vahearuande kirjutamine |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II etapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt mõõdikute autoritega ja kohandamisloa taotlemine (kui I etapi tulemused võimaldavad leida sobiva vahendi) |  | Projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tõlge: mõõdiku esmane tõlge eesti ja vene keelde |  | Projektijuht (Anneli Soo), ekspert (Oksana Belova-Dalton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tõlge: eksperdid hindavad tõlget |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Kariina Laas, Kristjan Kask, Oksana Belova-Dalton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tõlge: tagasitõlge originaalkeelde |  | Projektijuht (Anneli Soo), ekspert (Oksana Belova-Dalton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tõlge: autorite tagasiside kogumine ja vajadusel korrektuuride tegemine |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Oksana Belova-Dalton, Kristjan Kask) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sisuvaliidsuse hindamine: FG intervjuud ekspertidega |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Kariina Laas, Kristjan Kask, Oksana Belova-Dalton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sisuvaliidsuse hindamine: tulemuste analüüs ja mõõdiku korrigeerimine |  | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Kariina Laas, Kristjan Kask, Oksana Belova-Dalton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psühhomeetria: valimi määratlemine ja kaasamise strateegia koostamine |  | psühhomeetria eksperdid (Karin Täht, Valeri Murnikov) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜ inimuuringute eetikakomitee loa ette valmistamine ja loa saamine | Taotluse esitamine märts 2026 koosolekuks | eksperdid (Mari-Liis Mägi, Karin Täht, Valeri Murnikov, Oksana Belova-Dalton), esitab projektijuht (Anneli Soo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psühhomeetria: andmekogumine (küsimustikud või intervjuud) |  | ekspert (Mari-Liis Mägi), doktorant (Diana Kõmmus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psühhomeetria: andmete analüüs (sisereliaablusnäitajad, faktoranalüüs jne) |  | psühhomeetria eksperdid (Karin Täht, Valeri Murnikov) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasutajamugavus: intervjuud potentsiaalsete kasutajatega |  | ekspert (Mari-Liis Mägi), doktorant (Diana Kõmmus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasutajamugavus: tulemuste analüüs ja vajadusel mõõdiku kohandamine |  | ekspert (Mari-Liis Mägi), doktorant (Diana Kõmmus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperthinnangu koostamine tööriista praktilise rakendatavuse kohta |  | kõik eksperdid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juhendite jm loomine mõõtevahendi kasutamise jätkusuutlikkuse tagamiseks |  | kõik eksperdid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõpparuande kirjutamine |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vajadusel lõpparuande täiendamine Tellija tagasiside põhjal |  | kogu tiim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tutvustustegevus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ettekanne huvirühmale | kokkuleppel Tellijaga (pärast uuringu tulemuste esitamist) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |