| TEGEVUSTE VAHEARUANDE VORM | LISA 3 Toetuslepingu juurde |
| --- | --- |

Sisejulgeolekufondi (ISF)

TEGEVUSTE VAHEARUANNE

| Toetuse saaja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| --- | --- |
| Projekti pealkiri | „Teadus- ja arendustöö tõendusliku narkotestri prototüübi II väljatöötamiseks“ |
| Projekti tunnus | ISFP-26 |
| Aruandlusperiood (pp.kk.aa-pp.kk.aa) | 01.01.2018–pp.kk.aaaa |
| Valdkond (märkida kohalduv(ad)) | ☐ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend ☐ ühise viisapoliitika toetamine ☐ piirihalduse toetamine ☒ Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend ☒ politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus ☐ julgeolekuriskid ja kriisiohje |

1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused

| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse kavandatud tulemus | Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.2018 | Lepingu sõlmimine TTÜ-ga | Leping TTÜ-ga on sõlmitud |  |
| 01.2018- 02.2018 | Esimese osamakse teostamine TTÜ-le | Esimene osamakse on teostatud |  |
| 01.2018-06.2018 | Automaatse proovi sisestamise ja kapillaari pesemise võimaluste uurimine | Proovi automaatse sisestamise protseduur on välja töötatud |  |
| 01.2018-12.2018 | Stabiilsete tautelektrolüütide otsing ja andmetöötluse tarkvara arendamine ja testimine | Leitud järgmised protokollid: a) kannabinoidide ja fentanüüli analüüsiks; b) amfetamiini ja selle derivaatide, kokaiini ja kokaetüleeni analüüsiks. Tarkvara on valmis kasutamiseks |  |
| 01.2018-05.2018 | Uues fluorestsentsdetektoris kasutatavate erinevate LED-ide ja emissioonfiltrite testimine | Sobivad LED-id ja filtrid on välja valitud |  |
| 07.2018-12.2018 | Automaatse proovisisestussüsteemi testimine | Automaatne proovisisestussüsteem on testitud |  |
| 01.2019 | Vahearuande koostamine ja esitamine. | Vahearuanne on tähtaegselt koostatud ja esitatud. |  |

2. ISFi ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil:

| POLITSEIKOOSTÖÖ JA KURITEGEVUSE VASTANE VÕITLUS | Taotluses kavandatud sihttase/ näitaja | Tegelik sihttase/ näitaja |
| --- | --- | --- |
| Kuritegevuse tõkestamise valdkonna projektide arv ja nende rahaline väärtus vastavalt kuritegevuse liikidele (osutatud ELi toimimise lepingu artiklis 83: terrorism, inimkaubandus ning naiste ja laste seksuaalne ärakasutamine, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik relvaäri, rahapesu, korruptsioon, maksevahendite võltsimine, arvutikuriteod ja organiseeritud kuritegevus): | Ebaseadusliku uimastikaubanduse tõkestamine |  |

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis).

4. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused. (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad, kui kohaldub.)

Koostaja:

/allkirjastatud digitaalselt/

(Nimi)

Toetuse saaja esindaja:

/allkirjastatud digitaalselt/

(Nimi)

Lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), asukoht (kus?),

aeg (millal?) jne).

Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL)

nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.

Sihttaseme/näitaja alla märkida kuritegevuse liik, mille vastasesse võitlusesse projektiga panustatakse (rahalist väärtust ei pea eraldi lisama).