| Lisa 3 Toetuslepingu nr14-8.7/689-1 juurde |  |
| --- | --- |

Sisejulgeolekufond

TEGEVUSARUANNE

| Toetuse saaja | Välisministeerium |
| --- | --- |
| Projekti pealkiri | Schengeni viisade menetlejate täiendkoolitus 2019-2020 |
| Projekti tunnus | ISFB-36 |
| Projekti abikõlblikkuse periood | 15.08.2019-31.12.2020 |
| Valdkond | ☒ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend ☒ ühise viisapoliitika toetamine ☐ piirihalduse toetamine |

1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused (Eristada projekti aruandlusperioodid, kui kohaldub)

| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse planeeritud tulemus | Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg (lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.-10.2019 | Konsulaarametnike seminari ettevalmistamine | Koostatud on koolituse ajakava, kokku lepitud koolitajate osalemine, tellitud transport, seminariruum ning osalejate majutus. Konsulaarametnikud on vormistanud lähetuskorraldused ning tellinud reisiteenused. |  |
| 10.2019- | Konsulaarametnike seminar | Konsulaarametnikud on tutvunud detsembris 2019/jaanuaris 2020 jõustuvate Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 810/2009 (Viisaeeskiri) muudatustega ning sellega seotult viisaregistri kavandatavate arendustega ning rakendavad neid sujuvalt ja korrektselt igapäevases viisamenetluses, samuti jagavad omandatut esinduste viisaspetsialistide ja viisasekretäridega. |  |
| 11.2019 | Vahearuande esitamine | Korrektne vahearuanne koos lisadokumentidega on esitatud õigeaegselt. |  |
| 12.2019-01.2020 | Eesti välisesindustes Schengeni viisade menetlemisega tegelevate viisaspetsialistide, viisasekretäride ja konsulaarametnike stažeerimiskoolituse ettevalmistamine | Koostöös välisesindustega on määratud kindlaks stažeerimise toimumiskohad ja ajakava. Viisaspetsialistid, viisasekretärid ja konsulaarametnikud on vormistanud lähetuskorraldused ja tellinud reisiteenused. |  |
| 01.-02.2020 | Viisaspetsialistide, viisasekretäride ja konsulaarametnike stažeerimiskoolitused Eesti välisesindustes Venemaal, Kasahstanis, Indias jm. | Viisataotluste menetlemisega tegelevate ametnike teadmised viisamenetlusest, töökorraldusest ja koostööst välise teenuseosutajaga erinevates välisesindustes suurenevad, viisaregistrisse sisestatavate ning VISi edastatavate andmete kvaliteet paraneb. |  |
| 006.2020-09.2020 | Ettevalmistused seminariks konsulaarametnikele kolmandates riikides, kelle kodanikud on kas ebaseadusliku rände riskiks või julgeolekuohuks. | Koostatud on koolituse ajakava, kokku lepitud koolitajate osalemine. Konsulaarametnikud ja koolitajad on vormistanud lähetuskorraldused ning tellinud reisiteenused. |  |
| 010.2020 | Konsulaarametnike seminar. | Konsulaarametnikud on teadlikumad julgeolekuohtudest, ebaseadusliku rände tõkestamisest, Viisaeeskirja muudatustest ning viisaregistri arenduste rakendumisest. Viisataotluste suhtes tehtud otsused on põhjendatud ja kaalutletud. Teadmised ja kogemused igapäevasest koostööst välise teenuse osutajaga ja nende tegevuse monitoorimise põhimõtetest on suurenenud. |  |
| 002.2021 | Lõpparuande esitamine | Korrektne lõpparuanne koos lisadokumentidega on esitatud õigeaegselt. |  |

2. ISF-i ühiste indikaatorite täitmine:

| ÜHISE VIISAPOLIITIKA TOETAMINE |  | KAVANDATUD SIHTTASE | TEGELIK TULEMUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Rahastamisvahendi toel välja töötatud konsulaarkoostöö meetmete arv: | ruumide jagamine | - |  |
|  | ühised viisataotluskeskused | - |  |
|  | esindused | - |  |
|  | muud | - |  |
| Rahastamisvahendi toel ühise viisapoliitikaga seotud koolituse saanud töötajate arv: |  | 55 |  |
| Rahastamisvahendi toel ühise viisapoliitikaga seotud koolituskursuste arv: |  | 3 |  |
| Rahastamisvahendist toetatavate spetsialiseeritud ametikohtade arv kolmandates riikides: | sisserändeküsimustega tegelevad kontaktametnikud | - |  |
|  | muud | - |  |
| Rahastamisvahendi toetusega välja arendatud või ajakohastatud konsulaaresinduste arv võrreldes kõigi konsulaaresindustega: |  | - |  |
| Rahastamisvahendi toetusega välja arendatud või ajakohastatud konsulaaresinduste protsent võrreldes kõigi konsulaaresindustega: |  | - |  |

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)

| Oodatav tulemus (Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.) | Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid [Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)] | Tegelik tulemus (Projektiga saavutatud tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutus paremaks?) | Saavutamise indikaatorite/projekti väljundite täitmine [Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)] |
| --- | --- | --- | --- |
| Schengeni viisade menetlemisega tegelevate konsulaarametnike teadmised viisamenetlust puudutavatest õigusaktidest, tehnilistest arendustest, koostööst kooskõlastavate asutustega, välise teenuseosutajaga ja teistest viisamenetluses olulistest teemadest paranevad. | Kolme koolituse käigus on tõstetud 55 teenistuja pädevust. Viisataotluste menetlemisel on kõigil konsulaarametnikel ühtne arusaam õigusaktidest ning muudatustest viisaregistris, et oleks tagatud korrektne ja efektiivne viisamenetlus. |  |  |
| Eesti välisesindustes Schengeni viisade menetlemisega tegelevate viisaspetsialistide ja viisasekretäride teadmised ning oskused viisataotluste menetlemisel ja viisaregistri kasutamisel paranevad. | Viisaspetsialistid ja viisasekretärid sisestavad viisaregistrisse taotlejate andmed korrektselt, viisataotlejad tuvastatakse VISis õigesti, viisataotlejate varasemad taotlused on viisaregistris ja VISis seotud, teiste liikmesriikide poolt sidumisel tehtud vigadest teavitatakse koheselt viisaregistri administraatorit välisministeeriumis, VISi edastatakse taotleja ja taotluse kohta kõik nõutud andmed |  |  |

4. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide koopiad, veebilehtede lingid, kuvatõmmised jne.)

Koostaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse saaja volitatud esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.