|  | Lisa 1 Toetuslepingu nr 14-8-7/687-1 juurde | ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Alus AvTS §35 p 1 lg 51 Märge tehtud: 03.05.2019 Kehtiv kuni 03.05.2024 Siseministeerium |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lisa 1 Toetuslepingu juurde |

Sisejulgeolekufond

Projekti tegevuskava ja tulemused

| Toetuse saaja | Maksu- ja Tolliamet |
| --- | --- |
| Projekti pealkiri | Maksu-ja Tolliameti ametnike piirikontrollialane täienduskoolitus IV |
| Projekti tunnus | ISFB-35 |
| Projekti abikõlblikkuse periood | 01.08.2019-30.10.2020 |
| Valdkond | ☒ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend ☐ ühise viisapoliitika toetamine ☒ piirihalduse toetamine |

- Projekti tegevuskava

| Kavan-datud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse planeeritud tulemus | Toimumise koht ja vastutaja(d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.-09.2019 | Koolituslepingu sõlmimine | Koolitusleping on sõlmitud | Tallinn, Katre Helm |
| 09.2019-10.2020 | Väljaõppe korraldamine | Väljaõpe on õppekava alusel korraldatud ja läbi viidud | Tallinn, Lepingupartner |
| 10.2020 | Lepingujärgsete maksete teostamine | Lepingujärgsed maksed on teostatud | Tallinn, Marika Lume |
| 11.2020 | Lõpparuande koostamine ja esitamine | Lõpparuanne on esitatud | Tallinn, Katre Helm |

- Projekti tulemused

| Oodatav tulemus | Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid | Kontrolli allikas |
| --- | --- | --- |
| Koolituse läbinud ametnik: - tunneb astmelise piirikontrolli korraldust ja põhimõtteid; - viib läbi piiripunktis I astme piirikontrolli (kontrollib isiku samasust ja reisidokumentide ehtsust, Schengeni territooriumile sisenemise nõuete täitmist, tuvastab ja kontrollib viibimisaluse); - viib läbi piiripunktis I astme transpordivahendite (sõiduk, veesõiduk) kontrolli; - tuvastab õigusrikkumisi ja oskab tegutseda vastavalt pädevusele; - tuvastab rahvusvahelist kaitset vajavad isikud vastavalt õigusaktidele. | Piirikontrolli koolitus on läbi viidud kuni 20 tolliametnikule. Koolitus toimub kahes grupis: I grupp september 2019 - jaanuar 2020. II grupp jaanuar- oktoober 2020. Koolitus viiakse läbi Sisekaitseakadeemia Politsei-ja piirivalvekolledži ning Politsei-ja Piirivalveameti koostatud õppekava alusel ja lõpeb eksamiga. Koolituse ja praktika maht on kokku 188 ak/tundi. Koolitus toimub Sisekaitseakadeemias. | Koolitatud ametnike arv (koolitusel osalenud ametnike nimekirjad, lõputunnistused). Aruandlus, õppekava. |

  - ISF-i ühised indikaatorid:

| PIIRIHALDUSE TOETAMINE | Kavandatud sihttase |
| --- | --- |

| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv: |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv: |  | 2 |
| Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv: | infrastruktuur | - |
|  | sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid) | - |
|  | varustus/seadmed | - |
|  | muud | - |

Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.